新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	校園周邊暨行車安全道路改善計畫		計畫主辦機關	內政部國土管理署
標案所屬工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	112年12月15日
標案名稱	竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程		地點	新竹縣竹東鎮
標案執行機關	新竹縣竹東鎮公所		專案管理單位
設計單位	酉維工程顧問有限公司	監造單位	酉維工程顧問有限公司	承包商	立宸營造有限公司
發包預算	20,877.000千元		契約金額	20,870.000千元
工程概要	道路工程全長848.5m
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年12月14日止： / 一、工程累計進度：預定 6.10％；實際21.90％； / 二、經費累計支用：預定 480.171千元；實際 1649.283千元。 / 三、目前進行 / 光明路126巷+000~+280路緣石施作
查核委員	內聘：姜禮仙 / 外聘：童健飛		開工及預定完工日期	112年10月20日 至 / 112年12月24日
領隊及工作人員	領隊：姜副處長禮仙 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華、羅瑞瑚、詹雅玲		查核分數(等級)	80(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導4次且紀錄完整。(2)監造計畫(112.05.15核定)於工程開工(112.10.20)前即已核定。 / 2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫(112.07.05核定)均於開工(112.10.20)前核定。(2)出席廠商每月召集之協議組織會議。 / 3.承攬廠商:：(1)專任工程人員已督察3次，督察紀錄內容完整。(2)品質計畫依工程會規定之章節編製。 / 4.施工品質:(1)現場材料堆置整齊，妥善保護。(2)工地環境整潔，無廢棄雜物。 / 5.材料設備檢驗與管制:.材料設備送審及檢驗，均依契約規定辦理。 / 6.安全衛生:有辦理防汛災害風險辨識。
缺點	1.主辦機關:工程實際進度達21.90%，但迄今仍未進行估驗款撥付，可能影響預算經費之達成率。【L】(4.01.26) / 2.監造單位: 施工作業之抽查，僅有檢驗停留點紀錄，沒有隨機抽查紀錄，未符合需求，請補正。【L】(4.02.01.06) / 3.監造單位:材料設備送審管制總表，未落實執行及紀錄，例如：管制總表未使用制定格式，請再更新其內容 。【L】(4.02.01.10.01) / 4.監造單位:監造報表填寫記載不完整。(主辦單位現場督導，監造報表均無記載督導指示事項及缺失之概述)【L】(4.02.03.08.01) / 5.施工現場交通警告等設施不足，交通錐未加連桿及閃光燈等。(扣1點)【M】(4.02.17.11) / 6.承攬廠商:施工日誌填寫記載不完整。(主辦單位現場督導及監造技師督導，施工日誌均無記載督導指示事項及缺失之概述)【L】(4.03.03.02) / 7.承攬廠商:材料設備檢(驗)送審管制總表，未落實執行，例如：管制總表未使用制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表5.1辦理。【L】(4.03.05.02) / 8.承攬廠商:缺職業安全教育訓練之照片且紀錄不完整。【L】(4.03.14.03) / 9.人行道鋪設不合規範部分基底施工不佳，部分地磚與地磚間密合縫隙過大且不對稱(直線未對齊)。【L】(5.07.02.09) / 10.重直格柵進水孔與既有路緣石銜接之隔柵欄未重直密合，請加以改善。【L】(5.07.02.99) / 11.工程告示牌之格式及內容為舊版，請更新（如無空污編號等）。【L】(5.09.08) / 12.工地現場材料任意堆置於路旁，有影響交通疑慮。【L】(5.09.09) / 13.不合格材料堆置區，未設置不合格品標示區且應立即運離工地。【L】(5.09.99) / 14.材料設備送審管制總表項目與材料檢驗設備管制總表，應再檢討改正。【L】(5.10.99) / 15.工區內外交通措施，指引措施不完備。【L】(5.14.00.02) / 16.工地時用電設備之電線未妥善防護(電線未架高)。【L】(5.14.03.01) / 17.工區起終點交通警示設施不足(無連桿)，並應加強道路進入工區前之交通警示標誌及設置前後漸變段設施。(扣1點)【M】(5.14.07) / 缺點總計扣點數2 點
規劃設計問題及建議	建議： / 1.重直格柵進水孔與既有水溝之銜接應以方型洩水槽，更有利於排水及清淤作業。
品質指標	環境：80.40分； 安全：75.00分； 強度：76.00分； 美觀：80.40分； 功能：80.40分。
其他建議	1.工區交通錐及型鋼護欄擺設應依規定設置其正確位置，以確保工區行人來往之安全，尤其本工程在既有道路上施工，且多處為彎道，為利行車安全，交維措施更應加強維護管理。
扣點統計	一、品質缺失扣點情形： / 承攬廠商(立宸營造有限公司)扣 1 點。 / 監造單位(酉維工程顧問有限公司)扣 1 點。 / 請依規定扣款。 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)