新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (無) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 113年03月01日 |
| 標案名稱 | 大湖社區茄苳步道及周邊環境改善工程 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案執行機關 | 新竹縣政府農業處 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 監造單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 承包商 | 峻烽營造有限公司 |
| 發包預算 | 8,641.770千元 | 契約金額 | 6,120.000千元 |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱 2. 規格、型式 3. 數量 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至113年02月29日止： 一、工程累計進度：預定 44.10％；實際 52.70％； 二、經費累計支用：預定 2380.680千元；實際 2392.920千元。 三、目前進行 大湖社區茄苳步道及周邊環境改善工程 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：陳興來、劉政良 | 開工及預定完工日期 | 112年09月28日 至 113年03月04日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數(等級) | 83(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導3次。督導記錄詳實，指示事項明確。 2.監造單位:(1)已辦理2次督導暨材料抽驗3項4次及施工抽查4項11次未符合0次管控品質得宜。(2)品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。 3.承攬廠商:(1)自主檢查、材料檢試驗及安全衛生管理皆落實執行。(2)專任工程人員督察3次，督察紀錄詳實。 4.施工品質:(1)仿枕步道路面鋪設平整。(2)仿木攔杆線型及坡度施作平順。(3)橋面花崗岩鋪設平順及抿石子施做表面平整。(4)土包袋施作鋪排平順。(5).B2工區裸露開挖整地完成面均鋪設稻草蓆妥善保護，防止土石沖刷。(6)施工材料堆置整齊，並以棧板墊高。(7)妥善利用既有石板廢料，提升節能減碳資源再利用功效。 5.材料設備檢驗與管制:(1)已完成材料送審及現場檢試驗均符合。(2)依材料設備送審級檢試驗管制總表控管，管制良好。 6.安全衛生:(1)工區警告設施完善良好。(2)安全圍籬依規範設置。 |
| 缺點 | 1.監造單位:混凝土仿枕木石板工程，未訂定底層平整度施工抽查標準(亦未做檢測規定)。【L】(4.02.01.05.01) 2.監造單位:仿木欄杆工程，未訂定鑽孔組立植筋膠施工抽查標準。【L】(4.02.01.05.02) 3.承攬廠商:混凝土送審所附試驗報告應用較近之報告。【L】(4.03.02.12) 4.承攬廠商:112年9月28日施工日誌未記載辦理職安教育訓練。【L】(4.03.03.02) 5.承攬廠商:113年1月31日B1工區欄杆基礎鋼筋工程施工自主檢查表，未記載鋼筋與土壤接觸保護層檢查值。【L】(4.03.04.02) 6.涼亭仿枕木地坪有少許裂縫。【L】(5.01.02) 7.原有涼亭木質部底部有混凝土之殘渣應加以清除。【L】(5.02.11) 8.(1)B2+076有雜木及樹枝未加以清除。(2)涼亭四周回填土有雜木及樹枝未清除。【L】(5.06.05) 9.B2工區+014起點埋設塑膠管頂端加設土包袋防侵蝕及進水端加格柵欄。【L】(5.07.01.05) 10.B2工區仿枕木石板步道0k+019 橫向排水管出水端區應加增土包袋，避免土壤易流失。【L】(5.07.01.99) 11.工程告示牌缺空污管制編號，內容不符合規定。【L】(5.09.08) 12.職安告示牌缺北區勞動檢查中心電話。【L】(5.09.99) 13.自強橋旁入口意象前施工大門未標示禁止無關人員擅入。【L】(5.14.99) 14.汛期防災減災演練紀錄，未附照片佐證。【L】(5.16.99) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.A工區仿枕木石板步道0k+50右側局部轉折空間，建議適度擴寬修飾並美化收邊。 |
| 品質指標 | 環境：83.45分； 安全：80.00分； 強度：83.00分； 美觀：83.45分； 功能：83.45分。 |
| 其他建議 | 無 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |