新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (無) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | 新竹縣竹北市公所 | 查核日期 | 113年03月20日 |
| 標案名稱 | 竹北市光明一路(縣政二路口至光明一路口間道路改善工程)等4項工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案執行機關 | 新竹縣竹北市公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 監造單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 承包商 | 翊勝琪營造有限公司 |
| 發包預算 | 6,560.085千元 | 契約金額 | 4,752.000千元 變更設計後： 5,489千元 |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路市區道路) 2. (瀝青混凝土路面 3. 道路長度1000M*20M 4. 道路型式雙向雙車道) 5.道路養護工程 。 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至113年03月18日止： 一、工程累計進度：預定 95.30％；實際 100％； 二、經費累計支用：預定 4375.600千元；實際 4323.900千元。 三、目前進行 文忠路,光明一路(縣政二路至文忠路)光明一路(縣政二路至文忠路)刨封 |
| 查核委員 | 內聘：王金倉 外聘：鄭書青 | 開工及預定完工日期 | 112年12月15日 至 113年04月30日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、詹雅玲 | 查核分數(等級) | 80(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)監造計畫有依契約期限完成審查並核定。(本工程112.12.13開工，112.11.21核定)(2)依規辦理督導，整體工程進度管控良好。 2.監造單位: (1)監造計畫有依契約期限完成審查並核定。(本工程112.12.13開工，112.11.21核定)(2)抽查驗紀錄完整。 3.承攬廠商:(1)各工項自主檢查表紀錄詳實。(2)施工日誌填報尚稱完整。 4.施工品質:瀝青舖面整體尚稱平整。 5.材料設備檢驗與管制:相關材料設備檢驗如期辦理。 6.安全衛生:現場交通維持及安全措施完整，有專人指揮引導。 |
| 缺點 | 1.主辦機關:監造計畫與施工及品質計畫審查表，未加蓋市公所大印及未勾選審查結果及審查人員未蓋章。【L】(4.01.06.01) 2.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失，監造報表之契約工期誤植為核定工期) 【L】(4.02.03.08.01) 3.監造單位:施工圖說標繪之平面圖不明確，缺施工詳圖等。監造單位應重新整理圖說。(如14/14光明一路標線圖，縣政二路路名寫為光明一路，圖面道路邊線、車道線等均未標繪。 )(扣1點)【M】(4.02.99) 4.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位與監造技師現場督導，未在重要事項紀錄欄位 概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.03.03.02) 5.承攬廠商:缺教育訓練安全衛生教育施作之訓練及紀錄等相片。【L】(4.03.14.03) 6. 瀝青混凝土廢渣未清除，請全工區檢視。【L】(5.05.04) 7.光明一路0K+110舖設瀝青沾污孔蓋(部分電信或下水道人孔蓋)未清理。【L】(5.07.01.99) 8.(1)瀝青混凝土路面介面銜接面不平順。(2) 光明一路0k+150左側瀝青混凝土舖面有小孔洞 。【L】(5.07.02.11) 9.瀝青混凝土路面銜粒料有鬆散分離現象等(AC鋪設於現場光明一路0K+110) 。【L】(5.07.02.12) 10.光明一路0K+060處及電信孔蓋附近數處，標線有被車子輾過汙染請改善。【L】(5.07.02.18) 11.光明一路與文忠路數處排水孔阻塞。【L】(5.07.02.99) 12.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未依規定逐日填寫。【L】(5.14.04) 缺點總計扣點數1 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 無 |
| 品質指標 | 環境：80.20分； 安全：75.00分； 強度：80.00分； 美觀：80.70分； 功能：80.70分。 |
| 其他建議 | 1. 人行道與現有道路有約20公分高度落差，造成現有住戶為方便車輛進出，自行墊高並施做斜坡，造成人行道與道路間非常零亂，建議主辦單位與設計監造廠商研究改善之施工方法，讓街道整齊美觀。 |
| 扣點統計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(翊勝琪營造有限公司)扣 0 點。 監造單位(夆睿工程顧問有限公司)扣 1 點。 請依規定扣款。 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |