新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (無) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 113年03月25日 |
| 標案名稱 | 尖石鄉各村周邊基礎環境改善工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 盈融營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,250.000千元 | 契約金額 | 4,190.000千元 |
| 工程概要 | pc鋪面 矮牆 排水溝 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至113年03月24日止： 一、工程累計進度：預定 62.78％；實際 68.59％； 二、經費累計支用：預定 2180.476千元；實際 2795.987千元。 三、目前進行 依進度施作中 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：陳興來、劉政良 | 開工及預定完工日期 | 112年11月29日 至 113年04月05日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：(未填) | 查核分數(等級) | 81(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導2次。督導記錄詳實，並掌控進度超前。 2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。(2)已辦理2次督導暨材料抽驗1項2次及施工抽查3項23次未符合3次管控品質得宜。 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察2次，督察紀錄詳實。(2)施工日誌落實記載辦理職安教育訓練。 4.施工品質:(1)嘉樂B2工區混凝土鋪面工程伸縮縫依圖說8公尺設置一處。(2)嘉樂B2工區混凝土鋪面工程線形平順及刷毛平整良好。(3)混凝土道路路面鋪設坡度平整。 5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審級檢試驗管制總表控管，管制良好。 6.安全衛生:嘉樂B2工區設置車輛慢行拒馬。 |
| 缺點 | 1.監造單位: .監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。【L】(4.02.01.01) 2.監造單位:嘉樂B2工區右側回填方未作抽查(驗)。 【L】(4.02.01.05.01) 3.監造單位:未訂定混凝土施工震動棒震動之間距及次數與養護時間。【L】(4.02.01.05.02) 4.監造單位:113年2月16日嘉樂B工區混凝土鋪面工程施工抽查紀錄表，未記載點焊鋼線網保護層抽查值。【L】(4.02.03.04.01) 5.承攬廠商:(1)混凝土自主檢查表施工震動棒震動之間距及次數與養護時間未記載。 (2)自主檢查表點焊鋼線網搭接長度量測未記載。 【L】(4.03.04.02) 6.承攬廠商:未提供職安協議組織會議紀錄。【L】(4.03.14.03) 7.嘉樂B2工區混凝土鋪面工程0k+032左側下邊坡廢棄混凝土渣未清除。【L】(5.05.04) 8.嘉樂B2工區混凝土鋪面工程0k+017右側收邊草溝局部輕微沉陷，未以碎石或混凝土修補。【L】(5.07.01.05) 9.嘉樂B2工區混凝土鋪面工程0k+038伸縮縫邊局部表面未刷毛處理。【L】(5.07.02.99) 10.職安衛生告示牌，榮總竹東分院標示不明確。【L】(5.09.08) 11.工區前端叉路口(縣120道路轉嘉樂B工區路口)缺警告指示標誌【L】(5.14.00.02) 12.嘉樂B2工區交通維持之三角錐未以連桿連接。【L】(5.15.11) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.嘉樂B2工區+000右側前端水溝溝底太低應以混凝土修補(順)以利排水。 2..嘉B工區混凝土鋪面工程0k+000左側轉彎起始點，建議設置彈性防撞桿，以提升行車安全。 |
| 品質指標 | 環境：81.10分； 安全：80.00分； 強度：79.00分； 美觀：81.60分； 功能：81.60分。 |
| 其他建議 | 1.工程設計應繪製各區之平面圖以利施作依據。 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |