新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫		計畫主辦機關	交通部觀光署
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	113年04月10日
標案名稱	唐山移民文化旅遊帶-新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程		地點	新竹縣橫山鄉
標案執行機關	新竹縣政府交通旅遊處		專案管理單位
設計單位	新翊規劃設計有限公司	監造單位	新翊規劃設計有限公司	承包商	盈碩營造有限公司
發包預算	44,570.762千元		契約金額	44,570.000千元
工程概要	1.新植喬木540株與植栽草花矮灌1300m2。 / 2.新設步道320m。 / 3.觀景平台共4處。 / 4.遊客休憩設施設置休憩座椅共40座。 / 5.園區內路標導引指示牌(依現場需求設置)
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至113年04月8日止： / 一、工程累計進度：預定 59.69％；實際68.57％； / 二、經費累計支用：預定 0.000千元；實際 0.000千元。 / 三、目前進行 / A工區環湖步道已完成90%，剩餘上坡與觀賞平台帶鋼構底座裝設。 / B工區圍籬已架設完成，地坪鋪面已拆除線進行放樣。 / C工區喬木以種植完成90%，預計4月中可全數完成。
查核委員	內聘：(無) / 外聘：陳興來、劉政良		開工及預定完工日期	112年11月21日 至 / 113年07月20日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 / 工作人員：(未填)		查核分數(等級)	81(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導4次。督導紀錄內容詳實，指示明確且並掌控進度超前。。 / 2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。(2)不符合事項追蹤管制總表管制良好，均於期限內完成改善。(3)已辦理4次督導暨材料抽驗4項7次及施工抽查7項25次未符合0次管控品質得宜。 / 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察9次，督察紀錄內容完整詳實。 / 4.施工品質:：(1)工程告示牌，內容符合規定。(2)A工區步道枕軌紋理RC版鋪面工程平整度良好。(3)工地環境整潔，垃圾廢棄物均妥善處理。(4)樹木移植及原有樹木均有包覆保護。 / 5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。 / 6.安全衛生:(1)安全圍籬設置符合規定。
缺點	1.監造單位:(1)未訂定透水鋪面工程施工品質抽查標準。(2)未訂定點焊鋼線網施工品質抽查標準。(3)未訂定混凝土施工震動棒震動之間距及次數與養護時間。【L】(4.02.01.05.02) / 2.監造單位:113年3月22日A工區步道工程旁道渣石施工抽查紀錄表，未記載道渣石粒徑尺寸抽查值。【L】(4.02.03.04.01) / 3.承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(品質計畫，未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節) 。【L】(4.03.02.01) / 4.承攬廠商:(1)步道工程施工自主檢查紀錄表未訂定植筋檢查量化標準。(2)點焊鋼線及透水鋪面未定檢查標準。(3)鋼筋自主檢查主、箍筋檢查標準未訂定。【L】(4.03.04.01) / 5.承攬廠商: 112年12月19日A工區步道工程預鑄基礎鋼筋工程施工自主檢查紀錄表，未記載與土壤接觸鋼筋之保護層抽查值。【L】(4.03.04.02) / 6.A工區步道高架段與貼地段銜接處地樑混凝土一處乾縮裂縫。【L】(5.01.02) / 7. C工區植樹編號40-18旁步道對面土溝，局部磚塊未清理。【L】(5.05.09) / 8.(1)C工區既有排水路旁樹穴高出地面，局部土方掉落排水格柵蓋板上。(2)C工區植樹編號40-18旁整地裸露面未鋪設稻草蓆，土石易沖刷。【L】(5.06.99) / 9.A工區野草生態花園區臨水池安全設施設計不足。【L】(5.07.01.05) / 10.A工區枕軌紋理RC版步道階梯未做防滑及警示。【L】(5.07.01.99) / 11.(1)A工區枕軌紋理RC版步道與道渣部分落差過大應加厚道渣以維安全。(2)工區野草步道平台單元組佈設間距過大(5.07.02.99L)。【L】(5.07.02.99) / 12.(1)C工區植樹編號20-1旁，既有喬木未移除不合圖說。(2) C工區植樹編號20-13樹穴旁局部石塊未移除。(3) C工區植樹編號53-5樹穴旁石塊未移除。【L】(5.07.13.01) / 13.植栽斷根照片未附，請補足。【L】(5.07.13.99) / 14.部份樹苗產地未提供無紅火蟻證明。【L】(5.10.99) / 15.安全圍籬主要出入口，未設置禁止無關人員擅入警告標示。【L】(5.14.06.02) / 16.未辦理汛期防災減災演練。【L】(5.16.99) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 無
品質指標	環境：81.30分； 安全：80.00分； 強度：79.00分； 美觀：81.55分； 功能：81.55分。
其他建議	1.建議觀景平台旁PVC排水管出水端，檢討設置防止阻塞之設施以利排水通暢。
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)