新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	城鎮風貌及創生環境營造計畫（110至115年）		計畫主辦機關	內政部國土管理署
標案所屬工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	113年04月22日
標案名稱	湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫第二期工程		地點	新竹縣湖口鄉
標案執行機關	新竹縣政府交通旅遊處		專案管理單位
設計單位	墣境國際規劃設計顧問有限公司	監造單位	墣境國際規劃設計顧問有限公司	承包商	臺發營造有限公司
發包預算	62,822.637千元		契約金額	62,194.000千元
工程概要	步道施作，觀景平台設置
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至113年04月18日止： / 一、工程累計進度：預定 43.80％；實際 48.52％； / 二、經費累計支用：預定 22514.228千元；實際 27303.166千元。 / 三、目前進行 / L9區鋪面、座椅、排水設施施作 / L8拆除整地
查核委員	內聘：(無) / 外聘：郭治平、鄭書青		開工及預定完工日期	112年11月23日 至 / 113年07月19日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 / 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	81(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)監造計畫有依契約期限完成審查並核定。(本工程112.11.23開工，112.11.17核定)(2)已每月辦理工程督導3次工程督導並掌控進度超前。 / 2.監造單位:(1)監造計畫有依契約期限完成審查並核定。(本工程112.11.23開工，112.11.17核定)(2)監造單位進行過7次督導。 / 3.承攬廠商:(1)文件資料齊備，各工項自主檢查表紀錄詳實。(2)專任工程人員進行過10次督察。 / 4.施工品質:(1)花台座椅工程與鋸縫步道鋪面及清水磚收邊工程外觀平整曲線順暢。(2)工地現場材料，有依規定堆放並有墊高覆蓋保護。 / 5.材料設備檢驗與管制:已完成材料送審及現場檢試驗均符合。
缺點	1.主辦機關:發現缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。【L】(4.01.14) / 2.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.02.03.08.01) / 3.監造單位:設計監造單位工程施工圖說標示不明確，如透水陰井底部回填碎石級配料，沒有標示回填厚度。 / 【L】(4.02.99) / 4.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位與監造技師現場督導，未在重要事項紀錄欄位 / 概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.03.03.02) / 5.承攬廠商:辦理職業安全衛生教育訓練次數不足，請改善。【L】(4.03.14.03) / 6.混凝土澆置、搗實不合規範 ，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場透水陰井內側混凝土面發現) / 【L】(5.01.01) / 7.花台座椅工程伸縮縫處置未完善(填縫材料未完全)。【L】(5.01.05) / 8.工地現場堆置土方與整地後之地坪，無相關防止塵土飛揚之覆蓋設施。【L】(5.05.99) / 9.回填料含有機物、木材、樹枝、大顆石頭等雜物，不符合規範，請加以改善。。【L】(5.06.05) / 10.花台座椅工程下方鋸縫步道鋪面有混凝土殘渣未清除。【L】(5.07.01.99) / 11.鋸縫步道完成面外觀粗糙磨損平整度不佳，請改善。【L】(5.08.08.01) / 12.鋸縫步道鋪面之鋸縫部分不明顯請加以改善。 【L】(5.08.08.02) / 13.陶磚鋪面工程現場之陶磚發現有不平整與裂縫之磚面。 【L】(5.08.99) / 14.工區內安全防護措施不完備如陰井護蓋不足。【L】(5.14.00.01) / 15.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未依規定逐日填寫。 【L】(5.14.04) / 16.圍籬夜間警示燈缺夜間相片。 【L】(5.14.08) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 1. 透水陰井施工圖說標繪不明確，缺回填碎石級配料厚度等，設計監造單位重新整理圖說。 / 2.碎石鋪面設計不鏽鋼板與原有地面分界，碎石鬆動造成不鏽鋼板外露，容易造成用路人受傷 請設計監造單位研究改善。
品質指標	環境：81.30分； 安全：70.00分； 強度：81.00分； 美觀：80.80分； 功能：81.55分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)