新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | C108010 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府文化局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 08 月 29 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府文化局 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 水牛建築師事務所 | 監造單位 | 水牛建築師事務所 | 承包商 | 昱旺開發營造有限公司 |
| 發包預算 | 88,589(千元) | 契約金額 | 88,589(千元) |
| 工程概要 | 工作內容包含土方整地工程、水圳環境改善工程、景觀設施工程、鋪面工程、植栽工程、水電工程等。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年08月26日止： 一、工程累計進度：預定 9.114％；實際 13.833％； 二、經費累計支用：預定 2,818千元；實際 2,818千元。 三、目前進行 公28區塊土方開挖作業、公28水上亭、棚架及水上步道基礎放樣 |
| 查核 委員 | 外聘：陳慶芳、謝立 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 06 月 18 日至 109 年 06 月 18 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)文化局成立工程品質督導小組，承辦人員每周進行品質督導計10次之多。(2)監造計畫、整體施工計畫及整體品質計畫，均在開工前核定，作法務實。(3)文化局召開工務會議舉計12次之多，對本工程之重視值得肯定。 二、監造單位：(1)有依契約規定期限提送監造計畫。(2)對廠商品質計畫及施工計畫之審查實現符合需求。 三、承攬廠商：施工計畫、品質計畫皆能於開工前經工程主辦機關核定、符合需求。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：承辦人員雖填寫督導紀錄，但未呈核，請補正。 (4.01.04) 2.監造單位：監造計畫未符合作業需求，例如：(1)未訂定放樣工程、植栽工程之抽查標準、作業流程及抽查紀錄表。(2)各工項抽查紀錄表之格式未更新，如：檢查項目未區分施工前、施工中、施工後。(3)監造計畫三級品管架構不符需求。 (4.02.01.01) 3.監造單位：監造組織架構要有品管、安慰人員及具證照，欠缺本工程重要工項植栽專長人員。 (4.02.01.02) 4.監造單位：植栽施工之品質管理標準漏列請補正。 (4.02.01.05) 5.監造單位：未落實執行抽查驗作業，例如：(1)各工項檢驗停留點，未彙整施工廠商之申請單及自檢表。(2)各工項抽查紀錄表未檢附相關相片。(3)施工品質抽查迄今才5次，頻率太低，請加強。 (4.02.03.04) 6.監造單位：(1)督導紀錄表未量化(無標準值、檢測值)，專業性指導不足。(2)監造報表之安衛檢查，未以打勾方式填寫；另重要事項亦請填寫。 (4.02.03.08) 7.監造單位：雖每週召開工務會議並做成紀錄，但缺少後續之追蹤辦理情形。 (4.02.99) 8.承攬廠商：品質計畫不符作業需求，例如：(1)自檢表之工項有不足情形，如：鋼筋工程、模板工程、植栽工程…等。(2)各工項施工作業流程圖之檢驗停留點，皆未以菱型標示。 (4.03.02) 9.承攬廠商：(1)公共工程施工日誌之安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形；另請一併檢附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(2)施工日誌未記載檢驗停留點，其中重要記事欄未確實填寫承辦人員督導相關記載。 (4.03.03) 10.承攬廠商：未落實執行品管自主檢查表，例如：(1)自主檢查表之檢查標準及實際檢查情形，未量化，如：喬木移植工程有部分工項無檢測標準值。(2)自主檢查表之相關人員，請以簽章為主。 (4.03.04) 11.承攬廠商：未對各項材料檢驗及試驗結果作統計分析。 (4.03.08.03) 12.承攬廠商：專任工程人員無督察記錄表資料。 (4.03.11.06) 13.承攬廠商：簡報資料顯示(1)缺少「材料送審統計」、「施工自主檢查統計」及「安衛檢查統計」。(2)品管組織之相關人員，請註明證照號碼。(3)未舉行防汛演練。 (4.03.99) 14.承攬廠商：進出工區車輛無洗車台設置，汙染出入口周遭附近路面。 (5.05.05) 15.工區週遭原有樹木，未加維護，影響環境生態。 (扣2點) (5.05.06) 16.已施作完成之邊坡，部分防護網有不足情形，易造成雨水沖刷情形。 (5.05.99) 17.填土部分無分層夯實記錄。 (5.06.01) 18.乾砌卵石工法試作，部分尚有缺失，如：縫隙未填實….等，請再行試作，以為工班之施作依據。 (5.07.02.03) 19.(1)移植喬木折根，植六深度、支柱等施作不合規範，請改善。(2)開工已2個多月，請儘速辦理驗苗，以避免延宕工期。 (5.07.13.01) 20.工地現場材料(如肥料)直接堆置在地面不符規定。 (5.09.09) 21.混凝土配比飛灰+爐石佔比5%，不合規範。 (5.10.01.05) 22.(1)材料送審所檢附之試驗報告日期，超過開工前一年，如：錨釘為105年7月6日。(2)木作、木材材種，植栽沃土，生態池黏土、植栽喬木、灌木、水生植物等皆無檢試驗報告。 (5.10.99) 23.施工現場交通警告等安全設施不足，較無法確保使用者安全，如：(1)施工圍籬未裝設夜間照明燈。(2)臨東興圳未設置警告設施及標示。 (扣2點) (5.14.07) 24.挖土機未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。 (5.14.12.01) 25.無訂定汛期工地防災自主檢定表。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 4 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．工區整體之測量高程須落實執行避免日後排水困難，形成積水現象。 2．移植大樹如白千層等季節不符，且未事前斷根處理，成活率存疑。 3．品管文件：(1) 監造計畫、整體施工計畫及整體品質計畫，請配合變更設計及歷次督導、查核之缺失，修正進版。(2) 材料試驗報告之判讀方式，建議監造與施工廠商共刻判讀章，較為務實。(3)簡報資料所檢附之相片，請註記拍攝日期。 |
| 品 質 指 標 | 環境：76分； 安全：73分； 強度：75分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 1．生態池設計中有多數小型生態島，數量是否過多?上又有棧道工程，是否與生態島之原意背離，請再討論。 2．生態池之常水位是多高？，水質如何?是設計水生植物重要之參考，種與種之間的競爭，日後撈除維護管理等等都有再討論的必要。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(昱旺開發營造有限公司 ): 扣 4 點。 委辦監造廠商(水牛建築師事務所 ): 扣 4 點。 廠商總計扣點數 8 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |