新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		C108010			計畫 主辦機關	新竹縣政府文化局
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	108 年 08 月 29 日
標案名稱		新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣政府文化局			專案管理 單位
設計單位		水牛建築師事務所	監造單位	水牛建築師事務所	承包商	昱旺開發營造有限公司
發包預算		88,589(千元)			契約金額	88,589(千元)
工程概要		工作內容包含土方整地工程、水圳環境改善工程、景觀設施工程、鋪面工程、植栽工程、水電工程等。
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至108年08月26日止： 一、工程累計進度：預定 9.114％；實際 13.833％； 二、經費累計支用：預定 2,818千元；實際 2,818千元。 三、目前進行 公28區塊土方開挖作業、公28水上亭、棚架及水上步道基礎放樣
查核 委員		外聘：陳慶芳、謝立 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 06 月 18 日至 109 年 06 月 18 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	78分 (乙等)
優 點	一、主辦機關：(1)文化局成立工程品質督導小組，承辦人員每周進行品質督導計10次之多。(2)監造計畫、整體施工計畫及整體品質計畫，均在開工前核定，作法務實。(3)文化局召開工務會議舉計12次之多，對本工程之重視值得肯定。 二、監造單位：(1)有依契約規定期限提送監造計畫。(2)對廠商品質計畫及施工計畫之審查實現符合需求。 三、承攬廠商：施工計畫、品質計畫皆能於開工前經工程主辦機關核定、符合需求。
缺 點	1.主辦機關：承辦人員雖填寫督導紀錄，但未呈核，請補正。 (4.01.04) 2.監造單位：監造計畫未符合作業需求，例如：(1)未訂定放樣工程、植栽工程之抽查標準、作業流程及抽查紀錄表。(2)各工項抽查紀錄表之格式未更新，如：檢查項目未區分施工前、施工中、施工後。(3)監造計畫三級品管架構不符需求。 (4.02.01.01) 3.監造單位：監造組織架構要有品管、安慰人員及具證照，欠缺本工程重要工項植栽專長人員。 (4.02.01.02) 4.監造單位：植栽施工之品質管理標準漏列請補正。 (4.02.01.05) 5.監造單位：未落實執行抽查驗作業，例如：(1)各工項檢驗停留點，未彙整施工廠商之申請單及自檢表。(2)各工項抽查紀錄表未檢附相關相片。(3)施工品質抽查迄今才5次，頻率太低，請加強。 (4.02.03.04) 6.監造單位：(1)督導紀錄表未量化(無標準值、檢測值)，專業性指導不足。(2)監造報表之安衛檢查，未以打勾方式填寫；另重要事項亦請填寫。 (4.02.03.08) 7.監造單位：雖每週召開工務會議並做成紀錄，但缺少後續之追蹤辦理情形。 (4.02.99) 8.承攬廠商：品質計畫不符作業需求，例如：(1)自檢表之工項有不足情形，如：鋼筋工程、模板工程、植栽工程…等。(2)各工項施工作業流程圖之檢驗停留點，皆未以菱型標示。 (4.03.02) 9.承攬廠商：(1)公共工程施工日誌之安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形；另請一併檢附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(2)施工日誌未記載檢驗停留點，其中重要記事欄未確實填寫承辦人員督導相關記載。 (4.03.03) 10.承攬廠商：未落實執行品管自主檢查表，例如：(1)自主檢查表之檢查標準及實際檢查情形，未量化，如：喬木移植工程有部分工項無檢測標準值。(2)自主檢查表之相關人員，請以簽章為主。 (4.03.04) 11.承攬廠商：未對各項材料檢驗及試驗結果作統計分析。 (4.03.08.03) 12.承攬廠商：專任工程人員無督察記錄表資料。 (4.03.11.06) 13.承攬廠商：簡報資料顯示(1)缺少「材料送審統計」、「施工自主檢查統計」及「安衛檢查統計」。(2)品管組織之相關人員，請註明證照號碼。(3)未舉行防汛演練。 (4.03.99) 14.承攬廠商：進出工區車輛無洗車台設置，汙染出入口周遭附近路面。 (5.05.05) 15.工區週遭原有樹木，未加維護，影響環境生態。 (扣2點) (5.05.06) 16.已施作完成之邊坡，部分防護網有不足情形，易造成雨水沖刷情形。 (5.05.99) 17.填土部分無分層夯實記錄。 (5.06.01) 18.乾砌卵石工法試作，部分尚有缺失，如：縫隙未填實….等，請再行試作，以為工班之施作依據。 (5.07.02.03) 19.(1)移植喬木折根，植六深度、支柱等施作不合規範，請改善。(2)開工已2個多月，請儘速辦理驗苗，以避免延宕工期。 (5.07.13.01) 20.工地現場材料(如肥料)直接堆置在地面不符規定。 (5.09.09) 21.混凝土配比飛灰+爐石佔比5%，不合規範。 (5.10.01.05) 22.(1)材料送審所檢附之試驗報告日期，超過開工前一年，如：錨釘為105年7月6日。(2)木作、木材材種，植栽沃土，生態池黏土、植栽喬木、灌木、水生植物等皆無檢試驗報告。 (5.10.99) 23.施工現場交通警告等安全設施不足，較無法確保使用者安全，如：(1)施工圍籬未裝設夜間照明燈。(2)臨東興圳未設置警告設施及標示。 (扣2點) (5.14.07) 24.挖土機未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。 (5.14.12.01) 25.無訂定汛期工地防災自主檢定表。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 4 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．工區整體之測量高程須落實執行避免日後排水困難，形成積水現象。 2．移植大樹如白千層等季節不符，且未事前斷根處理，成活率存疑。 3．品管文件：(1) 監造計畫、整體施工計畫及整體品質計畫，請配合變更設計及歷次督導、查核之缺失，修正進版。(2) 材料試驗報告之判讀方式，建議監造與施工廠商共刻判讀章，較為務實。(3)簡報資料所檢附之相片，請註記拍攝日期。
品 質 指 標	環境：76分； 安全：73分； 強度：75分； 美觀：79分； 功能：79分。
其 他 建 議	1．生態池設計中有多數小型生態島，數量是否過多?上又有棧道工程，是否與生態島之原意背離，請再討論。 2．生態池之常水位是多高？，水質如何?是設計水生植物重要之參考，種與種之間的競爭，日後撈除維護管理等等都有再討論的必要。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(昱旺開發營造有限公司 ): 扣 4 點。 委辦監造廠商(水牛建築師事務所 ): 扣 4 點。 廠商總計扣點數 8 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)