新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 09 月 04 日 |
| 標案名稱 | 桃山村雲山替代道路北段改善工程 | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣五峰鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 山銘工程顧問有限公司 | 監造單位 | 山銘工程顧問有限公司 | 承包商 | 盈碩營造有限公司 |
| 發包預算 | 37,870(千元) | 契約金額 | 37,000(千元) |
| 工程概要 | 道路工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年09月03日止： 一、工程累計進度：預定 62.62％；實際 64.57％； 二、經費累計支用：預定 18,955千元；實際 17,919千元。 三、目前進行 1構造物開挖M32914.00 2147.95 2構造物回填，原材料回填M31276.00 785.00 3餘土,工區內土方調整M31638.00 0.00 4結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2M34362.00 1610.50 5普通模板，乙種M25446.00 4210.81 6造型模板M21471.00 1357.26 7鋼筋KG152190.00 28372.77 8導引反光鈑組721.00 0.00 9HHPG60鍍鋅格柵蓋板座56.00 21.00 10TGM-60鍍鋅隔柵蓋板座3.00 0.00 11TGM-100鍍鋅格柵板座10.00 1.00 12不銹鋼反光鏡組7.00 0.00 13∮3"PVC洩水管(厚管)及碎石排水袋處1429.00 1371.00 14鋼板護欄M1370.00 1196.00 15鋼板護欄，端部片18.00 9.00 16反光導標，設置於鋼板護欄上處685.00 0.00 17路基整理(含既有混凝土路面面層刨除)M214577.00 1342.00 18鋼軌樁打設費(含材料)M45.000.000.00 19清除及掘除，雜草雜木M2,530 2530.00 20品質管理，文件資料製作費，土木工程及建築類檢驗式1.00 0.02 21施工測量，測量放樣式1.0 0.50 22配合作業費式1.00 0.60 23工程告示牌及工地標誌，工程告示牌座2.00 2.00 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、楊欽銘 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 01 月 02 日至 108 年 09 月 08 日 變更後至108 年 09 月 21 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：已辦理9次工程督導並追蹤缺失辦理改善完竣。 二、監造單位：監造技師現場督導計8次，認真、負責，值得肯定並已完成8次之缺失改善。 三、承攬廠商：專任工程人員現場督察計10次，督察紀錄填寫詳實。 四、施工品質：(1)矮牆及半L型溝施設，轉彎曲線線形佳。(2)護欄基礎施設線形佳。(3)施工完之結構物，混凝土澆置大致良好。 五、材料設備檢驗與管制：混凝土圓柱試體抗壓強度、坍度試驗及氯離子含量試驗等檢驗流程管制落實。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：本工程設計尚有不周延之地方，主辦機關宜加強預算書之審查機制。 (4.01.99) 2.監造單位：(1)監造單位分項工程施工抽查紀錄表內檢查時機不符合規定，如無隨機抽查，請補正。(2)監造單位未抽查L型溝、PC路面等伸縮縫及φ3”PVC排水管斜率，請補正。 (4.02.03.04) 3.監造單位：監造技師現場督導照片，請將技師一併攝入，以表證明。 (4.02.99) 4.承攬廠商：施工日誌未落實執行，記載不完整，如:108.8.27監造技師現場督導未記載指示事項，請補正。 (4.03.03) 5.承攬廠商：(1)自主檢查，未檢查L型溝、PC路面等伸縮縫及φ3”PVC管洩水坡度，請補正。(2)承包商無臨時擋土支撐施工自主檢查表，請補正。 (4.03.04) 6.承攬廠商：無協議組織會議記錄，請補正。 (4.03.14.03) 7.護欄基礎施設，混凝土完成面殘留鐵件。 (5.01.04) 8.少部分已施設之PC路面，打毛有不足之現象。 (5.01.99) 9.部份L型側溝之樹葉或雜物未清理，影響排水。 (5.05.09) 10.4K+037左側段W型鋼板護欄未裝設完整部份，螺栓孔不齊，請改善。 (5.07.01.06) 11.改善路段諸多矮牆無端牆收尾措施，牆後背填土易流失，請研議改善方法。 (5.07.02.19) 12.L型側溝部份施作完成遭破壞請修護。 (5.08.08.01) 13.工地現場水泥材料未妥善保護加蓋不完善。 (5.09.09) 14.φ3”PVC管未送型錄審查，以確定管徑厚度。 (5.10.06.01) 15.未見鋼板護欄橫梁鋼板及管柱鍍鋅量之檢測資料。 (5.10.99) 16.(1)現場施工之交通警告設施不足，施工路段起訖點應增設活動拒馬指示警告設施。(2)工地入口施工管制圍籬無夜間警示措施。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．本工程缺臨時擋土支撐施工示意圖，請補正。 2．本工程缺矮牆及PC路面伸縮縫施工示意圖，請補正。 3．截水溝之跌水設施僅設計鋪設10cm=t(厚度)之PC建議加設底層鋪排塊石及尾端加設基礎，以減緩流失。 |
| 品 質 指 標 | 環境：83分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：83分； 功能：83分。 |
| 其 他 建 議 | 1．本工程改善路段有關道路縱、橫向排水措施，建議再檢討需求性。 2．目前於汛期中，應加強工地防災安全措施，並落實汛期工地防災自主檢查。 3．本工程設計剩餘土石方1,638m³，宜妥善處理，避免發生二次災害(免於影響生態)。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |