新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 107前瞻-2.1-漁-9 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府農業處 農業工程科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 09 月 23 日 |
| 標案名稱 | 坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化-國土保安林綠美化工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府農業處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 天乙營造有限公司 |
| 發包預算 | 30,728(千元) | 契約金額 | 27,720(千元) |
| 工程概要 | 碼頭原有路面清除工程 碼頭水溝蓋板改善工程 碼頭路面鋪面改善 碼頭道路路面牆面美化工程改善工程 入口意象工程 景觀工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年09月20日止： 一、工程累計進度：預定 54.78％；實際 55.27％； 二、經費累計支用：預定 9,375千元；實際 9,109千元。 三、目前進行 1.路面打除 2.模板組立 3.混凝土澆置 4.欄杆鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：楊欽銘、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 06 月 14 日至 108 年 10 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：主辦機關已建立品質督導機制，並於開工前已核定監造計畫、施工計畫及品質計畫。 二、監造單位：監造技師現場督導計9次，紀錄尚稱確實，認真、負責，值得肯定。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員督察計3次，督察紀錄填寫詳實。(2)各類文件整理妥適方便查閱查察。 四、施工品質：(1)混凝土地坪、廣場高壓地坪等施設，平整度佳。(2)廣場高壓地坪上之休憩座椅施設，座椅頂邊角弧度施設良好。 五、材料設備檢驗與管制：鋼筋及混凝土檢驗程序尚符規定(抽樣鋼筋、混凝土圓柱試體等檢驗流程管制落實)。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：主辦機關對監造計畫之審查，未確實審查，如無依章節之審查表，請補正。 (4.01.06) 2.主辦機關：工程設計圖說諸多未盡周延處，主辦機關宜加強預算書圖審查機制。 (4.01.99) 3.監造單位：混凝土鋪面(混凝土地坪施設)，抽查驗紀錄表無伸縮縫檢查，請補正。 (4.02.03.04) 4.監造單位：監造報表格式不符合品管要點規定，請補正。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：分項工程自主檢查表格式不符合規定。另混凝土地坪伸縮縫未自主檢查，請補正。 (4.03.04) 6.承攬廠商：混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告已有17組資料，惟品管人員未做品管統計分析，請改善。 (4.03.08.03) 7.混凝土鋪面有一處表面殘留鐵件請清除。 (5.01.04) 8.混凝土地坪有多處伸縮縫施設，表面有裂痕情形。 (5.01.05) 9.高壓地坪區與曳船道間鋁合金欄杆高度不符合設計圖說要求之110cm，請研議改善方法。 (扣1點) (5.07.01.06) 10.工程告示牌預定完工日期內未更新(如西元部分完工日期未更新)。 (5.09.08) 11.無放射性污染證明書內無售予單位及本工程名稱，請補正。 (5.10.02.02) 12.北側牆面美化施工架第二層之開口端無防墜設施。 (5.14.01.01) 13.承攬廠商無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，請補正。 (5.14.99) 14.工區交通錐及連桿因海邊風大，有傾倒發生，請加強改善。 (5.15.01) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．圖號P21牆面之砌石材料粒徑20-30cm無標示所占百分比，建議檢討。 2．圖號P14鋁合金欄杆標準圖應依設置位置增補標準圖(二處)及加強標示現地地面情況。 3．圖號P26混凝土地坪施工圖未標示混凝土厚度及底層材料，宜檢討修正。 4．圖號P21及P22有關牆面美化施工圖抿石子標示材料不同，宜檢討釐清。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：70分； 強度：78分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1．港區路面積砂嚴重，後續相關排水溝清淤維護或新設溝面有無防落沙設施，建請預為檢討。 2‧本案有沃土工項，是否應提供無紅火蟻證明。 3．目前於汛期中，在港邊施工，宜加強防災安全措施，並落實汛期工地防災自主檢查。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(天乙營造有限公司 ): 扣 1 點。 委辦監造廠商(和鑫工程顧問股份有限公司 ): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |