新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		107-G201-0201-0413-2			計畫 主辦機關	新竹縣五峰鄉公所
標案所屬 工程主管機關		內政部營建署			查核日期	108 年 10 月 15 日
標案名稱		新竹縣五峰鄉市街景觀風貌型塑及街道管線整理改善計畫			地點	新竹縣五峰鄉
標案 執行機關		新竹縣五峰鄉公所			專案管理 單位
設計單位		酉維工程顧問有限公司	監造單位	酉維工程顧問有限公司	承包商	志佳營造有限公司
發包預算		32,902(千元)			契約金額	32,000(千元)
工程概要		景觀.管溝.道路工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至108年10月9日止： 一、工程累計進度：預定 60.77％；實際 64.97％； 二、經費累計支用：預定 17,700千元；實際 18,000千元。 三、目前進行 景觀工程.地坪工程
查核 委員		外聘：童健飛、楊國湘 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	107 年 12 月 28 日至 108 年 08 月 30 日 變更後至108 年 11 月 24 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：有督導機制，且有6次督導紀錄，值得嘉許。 二、監造單位：技師督導8次，認真負責。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員每月督導，認真負責。(2)施工進度管理尚稱良好較預定超前。 四、施工品質：(1)施工進度管理尚稱良好較預定超前。(2)專任工程人員每月督導，認真負責。 五、材料設備檢驗與管制：大部分材料已送檢驗。
缺 點	1.主辦機關：(1)簡報格式不符需求應即改正。(2)尚未有工程款之估驗經費支付應加速趕辦，以提升預算之達成率。 (4.01.99) 2.監造單位：工程抽查紀錄表未細分檢驗停留點或隨機抽查，抽查不落實，請改善。 (4.02.01.06) 3.監造單位：工程材料設備送審管制總表與規定格式不符，請改善。 (4.02.01.10) 4.監造單位：監造報表未詳列主辦機關督導之指示事項，請改善。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：品管組織人員未詳列其執掌內容，請補正。 (4.03.02.02) 6.承攬廠商：混凝土坍度品質管理標準與實驗室不一致，請釐清。 (4.03.02.04) 7.承攬廠商：施工日誌未詳列主辦機關督導指示事項，請補正。 (4.03.03) 8.承攬廠商：自主檢查表查驗結果未詳列正確的量化數據，請補正。 (4.03.04) 9.階梯混凝土完成面有收縮裂縫，請加以改善。 (5.01.02) 10.集水井施築缺鍍鋅格框基座埋設，請加以改善。 (5.07.01.05) 11.路燈基座未平整並且未留設洩水槽。 (5.07.02.15) 12.完成之意象圖騰黑色壓條及相鄰抿石子圓型(黑色壓條)圖樣有染上其他顏色尚未清除，請加以改善。 (5.07.02.99) 13.工程告示牌內，其完工日期未修正，未填列地方配合之經費欄位，請加以修正。 (5.09.08) 14.路燈未標示接地工程之規格及尺寸。 (5.10.07.02) 15.現場遺留部分銅絲應移除避免刺傷。 (5.14.06.01) 16.工區週邊標線、標誌等安全防護措施不完善。 (5.15.11) 17.工地防災措施不足影響防災應變功能，請加以改善。 (5.17.03) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．預留埋設之供給管線共6管，可容納約18~24條電纜，結果實需只有5個納管單位，顯然當初的預估不夠精確，應改善。 2．本工程設計未顧及身障人士之需求，應檢討改善。
品 質 指 標	環境：82分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：81分。
其 他 建 議	1．階梯兩旁增設灑草粒覆稻草毯之植生及碎石裝袋之邊坡保護工，顯有不符現況實際需求，浪費資源，因原有兩旁之緩坡表面既有植被生長良好。另裸露垂直坡面卻沒有加以保護措施，顯然有設計不周延之虞。 2．如果為減少雨水沖刷，可上端坡面實際有道路交叉處施築導水矮牆，將水引至兩旁明溝宣洩，即可達到其效果，既經濟又簡易可行。 3．階梯一處水溝排水井入口處，應裝設欄污鐵網。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)