新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 10 月 29 日 |
| 標案名稱 | 大崎路(園區二路至大崎一路間)雙向道路改善工程 | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣寶山鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 華翊工程顧問有限公司 | 監造單位 | 華翊工程顧問有限公司 | 承包商 | 峻烽營造有限公司 |
| 發包預算 | 6,955(千元) | 契約金額 | 6,360(千元) |
| 工程概要 | 擋土牆、路面、排水溝等工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年10月25日止： 一、工程累計進度：預定 35.50％；實際 36.54％； 二、經費累計支用：預定 763千元；實際 862千元。 三、目前進行 鋼板護欄、L行側溝擋土牆基礎施作 |
| 查核 委員 | 外聘：郭永芳、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 09 月 06 日至 108 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)有將督導記錄函送監造及承包商限期改善。(2)監造計畫業於開工前核定。(3)主辦單位已成立督導小組。 二、監造單位：監造計畫依期限提早完成核備，且相關文件齊備。 三、承攬廠商：品質計畫及施工計畫有依規定於開工前審查核備完竣，相關文件齊全有用心製作整理。 四、施工品質：(1)道路排水溝混凝土完成面確實粉光。(2)L型溝完成面平直度尚佳。 五、材料設備檢驗與管制：鋼筋及混凝土取樣送驗，監造及廠商皆會同。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：頻率較不足，開工至今近兩個月，僅現場督導一次，應增加督導次數。 (4.01.04) 2.主辦機關：雖成立督導小組，無執行作為及記錄，請改善。 (4.01.99) 3.監造單位：計畫書審查未明訂審查時限(未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查期限)。 (4.02.01.03) 4.監造單位：(1)材料送審管制總表內容與規定不符，請補正。(2)無測量放樣及高程抽查記錄。(3)鋼筋缺進場、搭接長度等抽查記錄。 (4.02.03.04) 5.監造單位：監造報表填寫記載不完整(主辦單位現場督導，監造報表均無記載督導指示事項及缺失之概述)。 (4.02.03.08) 6.監造單位：對廠商品質計畫及施工計畫審核流程，監造單位為「核定」，主辦機關為「備查」，與規定不符，應修正為監造單位為「審查」，主辦單位為「核定」。 (4.02.99) 7.承攬廠商：施工日誌填寫記載不完整(主辦單位現場督導及監造技師督導，施工日誌均無記載督導指示事項及缺失之概述)。 (4.03.03) 8.承攬廠商：(1)土方開挖無高程實際檢查紀錄，請補正。(2)混凝土自主檢查表部分未填寫坍度及氯離子檢查數值。(3)道路邊線及路寬無實際檢查紀錄。 (4.03.04) 9.承攬廠商：材料送審管制總表，送審資料欄位未明確圈選。 (4.03.05) 10.承攬廠商：(1)文件證照未落實個資保護。(2) 未建立材料進場檢查機制。 (4.03.99) 11.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(0K+000至0K+160段鋼板護欄基礎發現)。 (5.01.02) 12.混凝土表面殘留雜物(現場道路側溝牆面發現很多鐵絲未剪除)。 (5.01.04) 13.施工縫施作不當及伸縮縫未施作(0K+200右側L側溝矮牆施工縫有孔洞，現場鋼板護欄基礎均未留設伸縮縫)。 (5.01.05) 14.(1)L型溝之溝底殘留水泥漿未清理。(2)L 型溝各段起點及終點，未確實收尾處理。 (5.07.01.99) 15.(1)側溝曲線段線形多處折角，線形不佳。(2) 護欄基作曲線段完成面多處折角，線形不佳。 (5.08.08.01) 16.工程告示牌內容未符合規定(經費來源未填)。 (5.09.08) 17.氯離子含量試驗檢驗頻率不足(混凝土自主檢查表部分未填寫氯離子檢查數值)。 (5.10.01.02) 18.坍度試驗檢驗頻率不足。(混凝土自主檢查表部分未填寫坍度檢查數值) (5.10.01.03) 19.(1)材料試驗報告判讀，廠商皆未簽註日期。(2)鋼筋出廠及無輻射證明，未填載工程名稱及廠商。(3) 氯離子檢測報告為感熱紙，應影印存檔。 (5.10.99) 20.施工現場交通警告等設施不足(現場施工起點因施工，道路寬度縮減僅以零星交通錐擺放，無警告設施及交通指示設施與夜間警告設施)。 (5.14.07) 21.現場設置三角錐未設置連桿。 (5.15.11) 22.汛期工地防災自主檢查表未落實(9/30發布米塔颱風警報，但發布颱風警報前、中、後無汛期工地防災自主檢查表記錄)。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：73分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧本工程除既有路面瀝青刨除5公分舖5公分外，餘開挖段皆回填級配30公分及舖AC-10公分，度路現況寬窄不一，如何滾壓？二種不同厚度如合進行整合，監造單位應確實要求，以維工程品質。 2．道路高程及寬度設計皆已明確，施工中應確實要求進行複測，以確保兩側高程等高，以利於AC舖築及整體外觀平順。 3．本工程現場尚有許多桿線未遷移，主辦機關應確實要求管線單位盡速配合辦理及遷移，以利施工及維護工地及人車安全。 4．鍍鋅蓋板設置應注意舖放方向，避免造成安全疑慮。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |