工程施工查核小組設計查核紀錄
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府				查核日期	108年11月01日
標案名稱		新竹縣頭前溪南岸經典自行車道工程（二重埔至台三線交界）				地點	新竹縣竹東鎮
標案主辦機關		新竹縣政府交通旅遊處				專案管理 單位	無
設計單位		富林工程技術顧問有限公司	監造單位		富林工程技術顧問有限公司	承攬廠商	金郁達營造有限公司
發包預算 / （千元）		73,176仟元				契約金額（千元）	70,888仟元
工程概要		自行車橋樑2座、自行車棧橋85m、自行車棧道165m、新設自行車道146m、自行車道改善3980m、自行車標線劃設5,600m及自行車休憩亭1座等
工程進度及 目前施工概況		截至108年10月 28日止：預定進度：13.05 %,、實際進度：15.72 %
查核委員		外聘：楊欽銘、劉政良		開工及預定完工日期		開工日期：108年08月03日 / 預定完工日期：109年05月30日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 / 工作人員：張文華
問題 與 / 管理制度	設計管理制度（Design Management system） / 主辦機關（Host Organs）： / 優點： / 辦理期初設計審查及期末設計審查，邀集相關單位審查且納入意見修正，充分考慮設計之完整性。 / 2.主辦機關積極向教育部體育署爭取經費及辦理設計審查、發包程序，預計施作自行車道 / 17.2公里，竣工後可連接台3線至台1線自行車道轉往新竹市17公里海岸線，預期效益顯著。 / 缺點: / 1.本工程設計圖說，尚有需注意或不足的地方，主辦機關宜加強預算書或變更設計之審查機制。
問題 與 / 管理制度	設計監造單位（Supervision Unit）： / 優點：有編列品管及職安相關費用。 / 缺點： / 1. 採用即有品牌材料及設備時，圖面宜加註係參考示意圖，廠商得依功能、效益、標準或特性等相關資料，提送同等品審查。 / 2. a.T-05圖面彩色耐磨舖面材質分析引用FTIR標準是否有CNS標準可替代。 / b.止滑人造石試驗標準ASTME303是否有CNS標準。 / 3. 鋼構工程在圖面上對焊道檢測規定宜補充。 / 4. S53圖面欄杆H型鋼與橫向不銹鋼材質扶手接合全銲方式，請檢視其可能產生銹蝕的問題。 / 5. 橋墩開挖之支撐方式未敘明。 / 6. 本工程有分A工區及B工區，圖說甚多工程屬B工區，惟圖示未標示BK之里程。 / 7. 圖號C-01 B段橫斷面圖(一)有諸多自行車道護欄高度太低，不符合新設計規定，建議檢 / 討需求性及安全性。 / 8. 圖號S34~S36引道B1K+260至B1K+300有關橫斷面里程表示及圖號S36橋梁引道展開圖， / 建議再檢討標示之正確性​。 / 9. 圖號B-05再生瀝青混凝土路面鋪設詳圖(一)及(二)，請檢討底層圖示碎石級配之正確定。 / 10.圖號T08有關警示標誌、禁止牌標誌及遵行標誌牌等詳圖基座規格不明。
設計建議	規劃設計建議（Design Suggestion） / (一)規劃設計建議： / 1.0K+875至1K+300因用地受限及高落差，採棧道迴轉方式為不得已遷就地形設置方式，仍應於 / 適當位置多增加安全標示之設置。 / 2.未來經費許可情況下可增加休憩點、腳踏車維護點之設置。 / 3.工程單價分析表內列有材料需檢試驗項目、數量及經費，惟檢視施工圖說，尚有缺漏部分，建 / 議確實辦理「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢(試)驗管制總表」，並妥善規劃檢試驗 / 時機。 / 4.本工程改善自行車道里程內有新舊自行車道改善路段，有關車道旁舊護欄高度或新舊自行車道 / AC面層兩側截排水不足部分，建議能事先規劃檢討，以力求行車安全及AC路面耐久性考量。 / 5.由圖號P-03平面縱斷面圖及圖號S02自行車橋立面配置圖，有關新設橋梁B0K+875~B1K+260 / 縱坡設計標示不同，建議檢討何者為正確​? / (二)現場施工： / 1. 現場鋼模材料堆置未墊高與地面隔離。 / 2. 建議現場工地與私有地界址儘早鑑界釐清。
工程進度建議	促進如期完成之建議（Promote the timely completion of the proposed） / 1. 本工程108年8月3日開工，截至108年10月28日止，實際進度僅15.72%，已用87日曆天，佔工期之29%，在剩下213日曆天(佔工期71%)需完成84.28%之工作量，誠屬不易，請監造單位督促承包商積極安排施工作業，以如期如質完工為目標。