新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	108 年 11 月 19 日
標案名稱		新豐鄉青埔、後湖、瑞興等村道路改善工程			地點	新竹縣新豐鄉
標案 執行機關		新竹縣新豐鄉公所			專案管理 單位
設計單位		佳彥工程技術顧問有限公司	監造單位	佳彥工程技術顧問有限公司	承包商	家凱營造有限公司
發包預算		1,780(千元)			契約金額	1,660(千元)
工程概要		新豐鄉青埔、後湖、瑞興等村道路改善工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至108年11月15日止： 一、工程累計進度：預定 42％；實際 48.47％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、A與B工區瀝青鋪設
查核 委員		外聘：鄭書青 內聘：廖奎智		開工及 預定完工 日期	108 年 11 月 01 日至 109 年 08 月 31 日
領隊及 工作人員		領隊：廖副處長奎智 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	79分 (乙等)
優 點	一、施工品質： A工區與B工區瀝青鋪面尚稱平整。 二、材料設備檢驗與管制： 皆依規定送檢驗中。
缺 點	1.主辦機關：發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14) 2.主辦機關：施工計畫及品質計畫未於107年11月01日開工前核准，監造計畫無核定日期及文號，應檢討改進。 (4.01.99) 3.監造單位：未依契約規定期限提送監造計畫。(本工程11/1開工，監造計畫於10/30提出11/5才核備) (4.02.01) 4.監造單位：未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查期限。(本工程11/1開工，品質計畫及施工計畫卻在11/5完成核備)應檢討改進。 (4.02.01.03) 5.監造單位：無施工抽查（驗）紀錄表（如瀝青鋪設無檢驗停留點查驗紀錄）。 (4.02.03.04) 6.承攬廠商：對於施工檢驗停留點未申報監造單位查驗（如瀝青鋪設）。 (4.03.02.05) 7.承攬廠商：施工日誌填寫記載不完整。(主辦單位現場督導及監造技師督導，.施工日誌均無記載督導指示事項及缺失之概述) (4.03.03) 8.(1)A工區 0路側舖築瀝青渣料未清除，影響環境。(2) B工區側排水溝瀝青刨除料未清理。 (5.05.09) 9.B工區AC路面滾壓未留意旁邊有混凝土蓋板導致瀝青鋪面有崩塌情形發生，請留意並改善之。 (5.07.01.99) 10.瀝青鋪面壓實度不合規範。(A1+155處與A1+050處之收邊瀝青混凝土有裂縫及A1+090等多處路段有粒料分離現象)。 (5.07.02.12) 11.B工區於電線桿旁之雜草未清除乾淨及瀝青混凝土夯實不足。 (5.07.02.99) 12.工程告示牌內容未符合規定（如經費來源無資料）。 (5.09.08) 13.承攬廠商勞安自動檢查紀錄未確實，應逐日填寫，請補正。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．B工區沒有設計先刨除再進行鋪設瀝青，似乎未考慮底層多是粉層底面，建議監造單位應考慮地形地勢。
品 質 指 標	環境：79分； 安全：75分； 強度：79分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)