新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 11 月 28 日 |
| 標案名稱 | 芎林鄉水坑村三鄰村鄰聯絡道路駁坎復建工程 | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣芎林鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 星典工程顧問有限公司 | 監造單位 | 星典工程顧問有限公司 | 承包商 | 峻烽營造有限公司 |
| 發包預算 | 3,703(千元) | 契約金額 | 2,600(千元) |
| 工程概要 | 施作高度約10公尺擋土牆及路面修復 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年10月止： 一、工程累計進度：預定 68％；實際 73.40％； 二、經費累計支用：預定 80千元；實際 80千元。 三、目前進行 鋼軌樁與擋土牆施工中 |
| 查核 委員 | 外聘：蔡得時 內聘：陳盈州 | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 10 月 22 日至 108 年 12 月 10 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)主辦機關成立督導小組。(2)開工前完成監造計畫核定。 二、監造單位：開工前將監造計畫提送核定，作為施工/品質計畫製作參考。 三、承攬廠商：專任工程人員每月約至工地督察2次，並有詳實記錄。 四、施工品質：擋土牆雖未完成，底部基座線型平順。 五、材料設備檢驗與管制：(1)材料試驗報告，施工廠商及監造均有審核判讀。(2)材料設備依時程完成送驗。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：(1)品質及施工計畫核定日期皆於工程開工後，請檢討改善。(2)督導次數頻率不足，請加強督導次數。 (4.01.99) 2.監造單位：部份工項施工之品質管理標準未訂公差值(如鋼筋保護層)，不易執行。 (4.02.01.05) 3.監造單位：未落實檢驗停留點機制（如無檢驗停留點查驗紀錄）。 (4.02.03.04) 4.監造單位：監造報表填寫記載不完整。(主辦單位現場督導，監造報表均無記載督導指示事項及缺失之概述，另外監造日報表名稱修正為監造報表)。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：施工品質計畫核章表相關人員只用印，未簽名及簽署日期。 (4.03.01) 6.承攬廠商：對於施工檢驗停留點未申報監造單位查驗，請補正。 (4.03.02.05) 7.承攬廠商：施工日誌重要事項記載欄記載不完整(如未登錄不合格、督導及材料抽驗事項等)。 (4.03.03) 8.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行，部份工項檢查標準未訂量化値或未確實記載檢查值(如混凝土運送完成時間等)。 (4.03.04) 9.承攬廠商：專任工程人員未查核施工計畫書，並於認可後簽章，請補正。 (4.03.11.01) 10.檔土牆第二昇層鋼筋表面有混凝土殘渣。 (5.02.11) 11.裸露地表之土方未完整覆蓋防塵網，請改善。 (5.05.02) 12.工區週遭原有樹木，未加維護，影響環境生態。 (5.05.06) 13.垃圾及廢棄物未處理（如水溝內樹枝雜物），影響環境。 (5.05.09) 14.道路旁占用鐵板未擺放整齊，影響行車安全。 (5.07.02.99) 15.工程告示牌內容未符合規定（如經費來源無資料、無空污編號）。 (5.09.08) 16.鋼筋抗拉試驗紀錄之爐號未填寫，無法與其出廠證明作比對。 (5.10.02.01) 17.D32-SD420W鋼筋未提供出廠證明及無輻射污染證明。 (5.10.02.02) 18.混凝土工程，於高差超過1.50公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 19.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04) 20.施工路段未設置漸變段且警告設施不足，請立即改善。 (5.15.06) 21.工區開挖開口護欄安全設施未周全有缺口。 (5.15.09) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1、建議專任工程人員應親自對其督察情況作報告。 2、建議各類品管表單能有流水號，俾利管控。 3、本工程經費為一千萬元以下，施工計畫及品質計畫可合併為一，其內容章節可簡化。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |