新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣新埔鎮公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 12 月 10 日 |
| 標案名稱 | 新埔鎮日本公園綠美化及安全補強工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 詹富棋建築師事務所 | 監造單位 | 詹富棋建築師事務所 | 承包商 | 德鴻營造有限公司 |
| 發包預算 | 1,200(千元) | 契約金額 | 1,199(千元) |
| 工程概要 | 日本公園景觀設施改善及綠美化工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年12月9日止： 一、工程累計進度：預定 62.67.％；實際 58.57％； 二、經費累計支用：預定 60千元；實際 34千元。 三、目前進行 施工計畫審查、材料送審、施工圖審查、材料送審、公園雜木清整、喬木種植、公園設施工廠備料與加工、現場施工 |
| 查核 委員 | 外聘：陳慶芳 內聘：范萬釗 | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 10 月 25 日至 109 年 03 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：范代理執行秘書萬釗 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)新埔鎮公所有建立品質督導小組，並於11/20，11/25進行兩次工程品質督導。(2)監造計畫有審查紀錄，且於9/20核定，符合需求。(3)工程施工執行資料表顯示，承辦單位有針對專業人員加以評核，並請鎮長簽名，作法務實。 二、監造單位：(1)監造依契約規定期限提送監造計畫。(2)訂定對廠商品質、施工計畫之審查時限，並於10/25開工前經主管機關核定。 三、承攬廠商：依契約規定期限提送施工，品質計畫。 四、施工品質：C區竹林雜草清除作業落實執行。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：品質督導紀錄未落實(如乙種圍籬規格、尺寸與設計圖不符)。 (4.01.04) 2.監造單位：未訂定喬木植栽工程之施工品質管理標準。 (4.02.01.05) 3.監造單位：未訂定材料設備送審管制總表，材料設備檢(試)驗管制總表，抽查紀錄表。 (4.02.01.10) 4.監造單位：監造技師督導紀錄表及抽驗表混淆不清。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：品質計劃中對植栽(喬木植栽)的品質管理標準未符合需求。 (4.03.02.04) 6.承攬廠商：未訂定材料設備送審、檢試驗管制總表，請補正。 (4.03.02.12) 7.承攬廠商：品管自主檢查表，檢查標準未定量化值。 (4.03.04) 8.承攬廠商：專任工人員填具督察紀錄表，無落實記載，請改善。 (4.03.11.06) 9.承攬廠商：職安教育訓練無日期、時間、地點、人員簽到簿、課程內容。 (4.03.14.03) 10.植栽工程：C區新植紅花風鈴木，支架施作與圖說不符且回填土未確實打碎，不合規範。 (5.07.13.01) 11.C區竹林砍伐未確實處理(C區竹林根部應確實處理或用火燒處理避免春風吹又生)。 (5.07.13.99) 12.無紅花風鈴木驗苗報告。 (5.10.99) 13.工區零散應注意加設圍籬，緊臨道路部分夜間宜加強警示標誌。 (5.14.07) 14.C區乙種圍籬規格、尺寸及圖樣不符設計圖說，且固定性不足，請改善。 (5.15.09) 15.C工區，因緊臨陡坡，無設置防墜警示措施，請研議改善。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．C區喬木植栽工程，需依設計圖說施作。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：75分； 強度：82分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．規劃設計欠缺景觀美學植栽種之配置，須於設計審查時請專家學者參與審查。 2．工期緊迫，建議加派工班及協調供貨廠商，密切控管進度，期能如質如期完工。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |