新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 10714 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 12 月 09 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣200M標準競速滑輪溜冰場新建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立六家高級中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 張弘鼎建築師事務所 | 監造單位 | 張弘鼎建築師事務所 | 承包商 | 新宜營工程有限公司 |
| 發包預算 | 34,702(千元) | 契約金額 | 32,500(千元) |
| 工程概要 | 溜冰場新建工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年11月30日止： 一、工程累計進度：預定 81.60％；實際 78.27％； 二、經費累計支用：預定 26,520千元；實際 25,438千元。 三、目前進行 無本月因變更設計,現場停工中 |
| 查核 委員 | 外聘：張家瑞、郭永芳 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 04 月 13 日至 109 年 02 月 27 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：范參議萬釗 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：主辦機關進行14次品質督導，督導資料尚稱完整，建議未來能更針對工程技術內容持續督導。 二、監造單位：確實依契約規定期限提送並核定監造計畫。 三、承攬廠商：確實依契約規定期限提送並核定品質計畫及施工計畫。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：督導未落實詳實記載施工品質、材料等缺失重要事項。 (4.01.04) 2.監造單位：材料設備送審及檢試驗管制總表有關材料項目皆空白，請補正。 (4.02.01.10) 3.監造單位：(1)無路基滾壓及高程等抽查記錄。(2)無碎石級配回填滾壓及曲線段高程等抽查記錄。(3)瀝青混凝土抽查未落實，現場品質與記錄明顯差異。 (4.02.03.04) 4.監造單位：建築師到場督導視察應詳實填報於監造報表內落實記載，請改善。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：瀝青混凝土施工未明訂管理標準。 (4.03.02.04) 6.承攬廠商：(1)碎石級配回填滾壓及曲線段高程等無自主檢查記錄。(2)自主檢查表檢查人員未簽章，請補正。(3)側溝模板組立自主檢查未落實，現況與圖說不符，請補正。 (4.03.04) 7.承攬廠商：簡報中專任工程人員到現場督察9次、填具督察紀錄表僅5次(其中一次簡報顯示為5/26、紀錄表卻為5/31)、施工日誌7/27、9/28、10/23未記載專任工程人員到現場督察，資料間並未一致。 (4.03.11.06) 8.溜冰道界石施工縫設置不當，請改善。 (5.01.05) 9.(1)路面明顯下陷明顯路基滾壓不確實。(2)回填料含有木材或其他雜物。 (5.06.99) 10.(1)司令台欄杆未採預埋設置。(2)司令臺下方積水，未有排水設置；兩側開門位置應再考量其適當性。 (5.07.01.99) 11.瀝青舖築壓實未確實、瀝青混凝土粒料分離，密級配留設厚度不足，請改善。 (扣3點) (5.07.02.12) 12.(1)U型側溝蓋施作方式與設計不符。(2)覆土區表面殘留大量雜質及礫石。 (5.07.02.99) 13.路燈基座未設置接地線。 (5.07.06.99) 14.(1)工程告示牌內竣工期限與實際不符。(2)工程告示牌未詳填經費補助單位。 (5.09.08) 15.工區施工便道未妥適整理。 (5.09.99) 16.路面壓實度現況不佳，應加強檢驗頻率。 (5.10.10.02) 17.瀝青舖築無取樣送驗記錄，請補正。 (5.10.10.05) 18.(1)瀝青配比為再生料資料，與設計不符，請檢討。(2) 鋼筋未提供出廠及無輻射證明，請補正。 (扣1點) (5.10.99) 缺點總計扣點數 4 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | (無) |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：90分； 強度：76分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1．本工程瀝青混凝土完成後，設計單位明訂要求賽道鐵輪壓實加震5天，膠輪壓實2天，應檢討其實務及專業性並查證！ 2．本工程賽道曲線段是否需與內側水溝進型坡度整合，應檢討！ |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(新宜營工程有限公司 ): 扣 4 點。 委辦監造廠商(張弘鼎建築師事務所 ): 扣 4 點。 廠商總計扣點數 8 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |