新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 城鎮之心工程計畫 | 計畫 主辦機關 | 內政部營建署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 查核日期 | 109 年 02 月 19 日 |
| 標案名稱 | 107年度新竹縣合興森林愛情園區營造計畫 | 地點 | 新竹縣橫山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 監造單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 承包商 | 潤富營造有限公司 |
| 發包預算 | 16,880(千元) | 契約金額 | 15,880(千元) |
| 工程概要 | 1.再生瀝青混凝土面層舖築 2.收邊緣石 3.高壓混凝土磚 4.抿石子舖面 5.抿石子花台 6.沙坑洗手台 7.步道護欄 8.磨石子溜滑梯 9.表演廣場座階 10.長型花崗石座椅 11.210kgf/cm2預拌混凝土 12.熱浸鍍鋅格柵板安裝 13.卵石植生溝 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年02月18日止： 一、工程累計進度：預定 79.44％；實際 81.65％； 二、經費累計支用：預定 11,222千元；實際 11,386千元。 三、目前進行 石溝溝、溜滑梯、步道施作、花台施作 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 10 月 25 日至 109 年 02 月 01 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導5次。(2)目前工程進度掌控良好，進度略有超前。 二、監造單位：監造報表記載詳實。 三、承攬廠商：落實交通安全維持作業自主檢查。 四、施工品質：(1)環境整潔，工區管理完善。(2)高壓混凝土磚舖面平整美觀。(3)磨石子滑梯與抿石子台階完成面品質良好，平整美觀。(4)砌石水溝排列平整，施作品質良好。 五、材料設備檢驗與管制：依契約要求辦理材料設備檢驗與管制(混凝土圓柱體抗壓、鋼筋抗拉、高壓混凝土磚抗壓、鋼絲網拉伸、鍍鋅格格鍍鋅含量等試驗皆辦理並合格)。 六、安全衛生：(1)施工圍籬交通警告標示完整。(2)沉砂池設置救生安全設備。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：監造計畫核定時間過慢且晚於品質計畫核定時間，請檢討改善。 (4.01.06) 2.監造單位：監造計畫缺砌石溝施工之品質管理標準，請補正。 (4.02.01.05) 3.監造單位：1月4日磨石子滑梯抽查紀錄表中檢查時機填寫不確實，請改善。 (4.02.03.04) 4.監造單位：監造日報表未落實記載技師督導之指示事項。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：品質計畫缺抿石子工程品質管理標準，請補正。 (4.03.02.04) 6.承攬廠商：品質計畫植栽施工流程缺檢驗停留點，請補正。 (4.03.02.05) 7.承攬廠商：(1)施工日誌、技師督導事項未記載，請補正。(2)1月4日施工日誌未記載磨石子滑梯工程檢停點自主檢查之重要事項。 (4.03.03) 8.承攬廠商：放流井自主檢查表之鋼筋檢查之標準值誤繕，請補正。 (4.03.04) 9.承攬廠商：景觀施作其中自主檢查表之灌漿部份未作混凝土之檢驗如坍度等。 (4.03.05) 10.臨河側舊有水泥路面與新設路面銜接處有裂縫。 (5.01.02) 11.表演廣場邊土方回填含有少量磚塊未清除。 (5.06.05) 12.土方整地作業，部份餘土殘留PC拉毛路面及排水溝鍍鋅格柵上 (5.06.99) 13.工區入口右側與鄰地銜接未妥善處理請加以改善。 (5.07.01.99) 14.AC路面旁排水溝集水井(陰井)格柵板裝置方向不符，為利人行及自行車安全，請改善。 (5.07.02.99) 15.地坪多處如仿木地坪未作收邊(如緣石)，請加以處理，以防四週週邊損壞。 (5.08.08.01) 16.本案屬大面積山坡地開挖，有關落石有無分段圍籬以防滑落，未提供相片佐證，請改善。 (5.14.13.01) 17.工區周邊舊有排水溝，土石未清理易阻塞水流，請立即改善。 (5.16.02) 18.缺汛期防災演練，請改善。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．沉砂池進流管出口端應有消能設施，以防沖刷。 2．臨河段舊有路面與上邊坡宜以草溝銜接，以免雨水沖刷漫流於舊有路面。 3．滯洪池之流放井、洩水口(經常性)設計排水(洩水)斷面為避免不足，建議採直立至溢流口，以維安全(下方為鐵路)。 4．滯洪池四周坡坡上方未設護欄，恐有安全之虞，建請加設。 5．工區右側與內灣線鐵路邊坡交接處，雜草及蘆葦等叢生，為了美觀建請一併施作。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．整體園區完工後，建議檢視無障礙需求及遊客休憩安全性設施之改善。 2．兒童溜滑梯底部(終點)為利安全，原設計為沙坑，是否考慮因雨後造成沖刷，影響孩童安全，是否改以彈性地墊或其他較安全方式。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |