新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 03 月 10 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣峨眉鄉公所周邊道路環境改善及高架管線地下化工程 | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 龍裕營造有限公司 |
| 發包預算 | 24,055(千元) | 契約金額 | 23,690(千元) |
| 工程概要 | 通學步道99公尺 路面鋪面改善3000公尺 高架管線地下化900公尺 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年02月止： 一、工程累計進度：預定 35.80％；實際 36.29％； 二、經費累計支用：預定 1,528千元；實際 858千元。 三、目前進行 路面刨除加封 |
| 查核 委員 | 外聘：廖國裕、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 12 月 13 日至 109 年 04 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、監造單位：監工日誌填寫尚確實。 二、材料設備檢驗與管制：監造單位與承包商會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制尚稱落實。 三、安全衛生：D工區交維措施尚確實有夜間警告措施。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：(1)督導次數頻率不足，請加強督導次數。(2)監造計畫於108年12月17日核准，而於108年12月13日卻已開工，主辦單位應要求監造單位於得標後就提監造計畫送審，方能在開工前核准。 (4.01.99) 2.監造單位：品質計畫、施工計畫與監造計畫同時於108年12月17日核准，明顯不合理，監造單位應加以改善。 (4.02.01) 3.監造單位：應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。 (4.02.01.01) 4.監造單位：監造單位2/4發現AC刨除厚度不足時未落實後續追蹤處理，請立刻改善。 (4.02.03.05) 5.監造單位：監造計畫提送及核定時程過慢且晚於開工日期。 (4.03.01) 6.承攬廠商：施工日誌紀載不完整，例：監造技師督導指示事項未記錄。 (4.03.03) 7.承攬廠商：瀝青混凝土自主檢查表未落實記錄如厚度檢查未落實，施工有多項缺失。 (4.03.04) 8.D段0K+1000，刨除之瀝青混凝土廢渣棄置未處理(請全線檢視)。 (5.05.04) 9.D段0K+000左側AC邊界界面處理不佳鬆散及AC殘渣遺留。 (5.07.01.99) 10.(1)D段0K+170、0K+003，新舖設之瀝青混凝土路面粒料表面不均勻。(2)D段0K+100，新舖設之瀝青混凝土路面有小裂紋。(3) D段0K+485，新舖設之瀝青混凝土與既有叉路界面銜接不平整。 (扣2點) (5.07.02.99) 11.工區對外出入口，施工警告設施不足。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．D工區既有護欄洩水孔有堵塞建議清理,以維護道路排水功能。 |
| 品 質 指 標 | 環境：78分； 安全：75分； 強度：78分； 美觀：78分； 功能：78分。 |
| 其 他 建 議 | 1．工程剩餘進度受限台電進場施工期程影響，建議再積極協調確認，以利工進。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(龍裕營造有限公司 ): 扣 2 點。 委辦監造廠商(和鑫工程顧問股份有限公司 ): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |