新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		107SW020			計畫 主辦機關	新竹縣政府
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府工務處			查核日期	109 年 03 月 11 日
標案名稱		新竹縣竹東鎮中興河道污水截流工程			地點	新竹縣竹東鎮
標案 執行機關		新竹縣政府工務處下水道科			專案管理 單位
設計單位		桔源工程顧問有限公司	監造單位	桔源工程顧問有限公司	承包商	秉陽營造有限公司
發包預算		20,642(千元)			契約金額	18,660(千元) 變更設計後： 21,170千元
工程概要		設置7處截流井
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年03月10日止： 一、工程累計進度：預定 58.68％；實際 62.88％； 二、經費累計支用：預定 12,281千元；實際 12,281千元。 三、目前進行 截流工程施作
查核 委員		外聘：王震宇、陳仰洲 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 01 月 02 日至 109 年 12 月 31 日 變更後至109 年 12 月 31 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關： (1)主辦機關二級品管機制健全。(2)主辦機關勤於工地督導，閞工以來已有5次督導紀錄。(3)於開工(108.01.02)前核備(107.11.27)監造計畫書。(4)勤於勾稽營建剩餘土石方流向。(5)請承商價購級配良好土方，增加政府收入。 二、監造單位：(1)於開工(108.01.02)前陳報監造計畫書並經主辦機關107.11.27核定。(2)材料設備送審管制總表詳實。(3)抽查紀錄完整。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員認真督察工地，閞工以來已有8次督察紀錄。(2)自主檢查表有附檢查照片。(3)有辦理安全衛生教育訓練 四、施工品質：(1)配電盤有設接地線。(2)從書面文件顯示，歷次臨舖AC厚度均大於10cm，符合契約規定。(3)從書面文件顯示，歷次CLSM強度均在40〜80kg/cm2，符合契約規定。 五、材料設備檢驗與管制：材料施工前有送審。 六、安全衛生：(1)工地無揚塵、無積水、無噪音。(2)確實擺設交通錐並架連桿區隔施工範圍。
缺 點	1.監造單位：未要求廠商提供擋土支撐計算書。 (4.02.03.02) 2.監造單位：未審查廠商自主檢查表是否具有實用性，致該表諸多缺失。 (4.02.03.03) 3.監造單位：未提供進度計算基準表，佐證實際進度之計算依據請加以檢討。 (4.02.99) 4.承攬廠商：混凝土施工自主檢查表：澆置高度落差並非使用輸送管就不必檢查，坍度及氯離子雖合格亦應記載檢驗數值。 (4.03.04) 5.承攬廠商：未製作擋土支撐計算書，致相關檢查標準無所依據。 (4.03.99) 6.(1)包覆踏步之塑膠袋未清除。(2)截流井之底層混擬土殘渣未清。 (5.07.01.99) 7.信義路，假修護路面鋪設平整度不佳，請改善。 (5.07.02.99) 8.局限空間入坑人員名牌告示板，標示人員出入坑時間未落實。 (5.07.12.99) 9.(1)固定式工程告示牌未有英文記載。(2)移動式工程告示牌與職安告示牌施工日期應一致，且工期應以該工址所需工期記載，不是契約總工期。(3)職安告示牌監造單位電話應填工地辦公室電話。 (5.09.08) 10.部份暫拆除之街道指示牌直接放置於工地，未確實加蓋帆布，材料保護不落實。 (5.09.09) 11.(1)配電盤外覆塑膠布未清乾淨、內部未貼線路圖、外部未載保管單位及電話。(2)未提供材料設備送審管制總表。 (5.10.99) 12.工地沒有張貼職安警語，請改善。 (5.14.07) 13.捲揚機防滑舌片及蜂鳴器似有故障情事發生請加以檢視。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．信義路之配電盤基座建議施作警示漆。
品 質 指 標	環境：81分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	1． 契約工項有“台電申請補助費”13.6萬餘元宜由工程管理費頂下支應。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)