新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 03 月 20 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣芎林鄉文林飛鳳步道旅遊環境營造工程 | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣芎林鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 遠耀營造有限公司 |
| 發包預算 | 13,712(千元) | 契約金額 | 10,935(千元) |
| 工程概要 | 文林及飛鳳山步道改善 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年03月19日止： 一、工程累計進度：預定 44.73％；實際 45.02％； 二、經費累計支用：預定 4,924千元；實際 4,924千元。 三、目前進行 舊有木棧道以拆除，材料進場及鋼軌焊接施工中 |
| 查核 委員 | 外聘：林新華、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 12 月 26 日至 109 年 05 月 24 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，且辦理督導。(2)監造計畫及品質計畫如期核定。 二、監造單位：監造報表填報詳實。 三、承攬廠商：(1)落實填報檢驗停留點申請。(2)施工日誌填報詳實。(3)職安教育訓練紀錄完整。 四、施工品質：木棧道鋼構依地形調整、放樣妥適。 五、材料設備檢驗與管制：.依契約規定辦理材料送審與檢驗。 六、安全衛生：施工出入口設有圍籬。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：開工至今僅辦理一次督導，督導頻率明顯不足。 (4.01.99) 2.監造單位：木棧道施工抽查鋼構銲接，未訂定品質管理標準，請補正。 (4.02.01.05) 3.監造單位：(1)鋼筋工程檢驗停留點未填報抽查紀錄表。(2)3月16日仿竹欄杆基礎抽查紀錄表內，監造主管未簽名。 (4.02.03.04) 4.監造單位：無確實督導施工廠商執行工地安全衛生工作。 (4.02.03.05) 5.承攬廠商：品質計畫材料設備管制總表，未填報預定送審日期，未符合需求，請補正。 (4.03.02.12) 6.承攬廠商：木棧道鋼構銲接自主檢查紀錄不完整。 (4.03.04) 7.承攬廠商：3月18日木棧道鋼構工程自主檢查不合格品改正未辦理追蹤紀錄。 (4.03.10) 8.混凝土基座打底未以帆布覆蓋，致土方因雨流入未清理。 (5.01.99) 9.輕鋼構之銲道仍有缺陷，請改善。 (5.04.57) 10.現場輕鋼構安裝架設完成後未補塗裝來防鏽蝕。 (5.04.59) 11.現場輕鋼構上下階梯部分銲接不足，需補強。 (5.04.99) 12.拆除之廢棄步道棧板，未標示廢棄物暫存區。 (5.05.09) 13.工程告示牌未有空污管制編號，未符合規定。 (5.09.08) 14.現場材料堆置雖整齊架高，但未以帆布覆蓋保護，且無標示材料暫存區。 (5.09.09) 15.無銲材試驗紀錄，請補正。 (5.10.03.03) 16.鋼構廠內人員未正確戴用安全帽。 (5.14.06.03) 17.混凝土基座開挖土方部份掉落鄰近山溝，未予清理以保持暢通。 (5.16.02) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．本工程鋼構屬於冷軋型鋼結構，因其構件斷面厚度小(2-3mm)，其銲接工作建議參考”冷軋型鋼結構設計規範”辦理。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：75分； 強度：77分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1．工地入口雖設有圍籬，惟此步道為民眾平日習慣出入步行運動場域，為避免施工安全及確保責任歸屬，建議宜公告禁止入內。 2‧本工程工期預定5月底完工，汛期前應辦理防汛演練，做好汛期之因應。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |