新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 04 月 07 日 |
| 標案名稱 | 108年6月4日大雨竹60線25K+800及竹60-1線5K+800等2處災害復建工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 偉洋營造有限公司 |
| 發包預算 | 20,120(千元) | 契約金額 | 19,300(千元) |
| 工程概要 | AC鋪面、熱塑性塑膠反光標線、自由格樑護坡、噴凝土溝、掛網噴漿護坡 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年04月1日止： 一、工程累計進度：預定 28.79％；實際 47.15％； 二、經費累計支用：預定 2,219千元；實際 2,470千元。 三、目前進行 自由樑框掛網、自由樑框噴凝土施作 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 12 月 18 日至 109 年 09 月 25 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：已建立查核品質督導機制，共督導2次。 二、監造單位：(1)使用新頒規定監造報表格式。(2)抽查紀錄表尚稱完整。(3)監造技師督導內容具體確實。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員督導紀錄確實完整。(2)安全衛生教育訓練記錄完整。 四、施工品質：(1)不合格管制均於期限完成改善。(2)工區周遭原有樹木妥善維護，友愛環境生態。(3)自鑽式岩栓施作確實，符合規範要求。 五、材料設備檢驗與管制：材料依契約規定辦理檢驗與管制。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：督導次數頻率不足，請加強督導次數。 (4.01.99) 2.監造單位：監造計畫遺漏植栽抽查標準，請補正。 (4.02.01.01) 3.監造單位：(1)2月13日監造報表，未落實記載刷坡檢停點抽查，請補正。(2)3月5日監造報表，未落實記載抽查自鑽式岩栓施工列入不符合事項追蹤。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：品質計畫材料設備送審管制總表未訂預定送審日期，未符合需求，請補正。 (4.03.02.12) 5.承攬廠商：2月13日施工日誌未記載混凝土溝掛網檢停點抽查作業，請補正。 (4.03.03) 6.承攬廠商：噴漿護坡網目檢查標準未訂容許誤差值。 (4.03.04) 7.植生網剩餘廢料未清理，另有少量保特瓶廢料未清理，影響環境。 (5.05.09) 8.噴凝土少許破損且不均勻，部分雜草未清除，請改善。 (5.07.02.04) 9.(1)自由樑框與既有擋土牆銜接一處之噴凝土開裂破損，請修護。(2)自由樑框噴凝土表面有殘留鋼筋及樹木殘枝請處理，請改善。 (5.07.02.99) 10.工程告示牌經費來源未記載，內容不符合規定，請補正。 (5.09.08) 11.現場材料(砂料)，但未以帆布覆蓋保護，且無標示材料暫存區。 (5.09.09) 12.臨時用電設備電線未架高予以保護。 (5.14.03.01) 13.施工現場道路前後端及彎道段交通警告等設施不足，請即刻改善。 (5.14.07) 14.防汛演練未留存記錄，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．噴凝土溝施作應注意水路沖刷噴濺及跌水消能之緩衝。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．汛期將屆，尚有邊坡作業，建議因應汛期加強防災及安全演練。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |