新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 04 月 07 日
標案名稱		108年6月4日大雨竹60線25K+800及竹60-1線5K+800等2處災害復建工程			地點	新竹縣尖石鄉
標案 執行機關		新竹縣尖石鄉公所			專案管理 單位
設計單位		健展工程技術顧問有限公司	監造單位	健展工程技術顧問有限公司	承包商	偉洋營造有限公司
發包預算		20,120(千元)			契約金額	19,300(千元)
工程概要		AC鋪面、熱塑性塑膠反光標線、自由格樑護坡、噴凝土溝、掛網噴漿護坡
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年04月1日止： 一、工程累計進度：預定 28.79％；實際 47.15％； 二、經費累計支用：預定 2,219千元；實際 2,470千元。 三、目前進行 自由樑框掛網、自由樑框噴凝土施作
查核 委員		外聘：劉冠德、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 12 月 18 日至 109 年 09 月 25 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	82分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：已建立查核品質督導機制，共督導2次。 二、監造單位：(1)使用新頒規定監造報表格式。(2)抽查紀錄表尚稱完整。(3)監造技師督導內容具體確實。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員督導紀錄確實完整。(2)安全衛生教育訓練記錄完整。 四、施工品質：(1)不合格管制均於期限完成改善。(2)工區周遭原有樹木妥善維護，友愛環境生態。(3)自鑽式岩栓施作確實，符合規範要求。 五、材料設備檢驗與管制：材料依契約規定辦理檢驗與管制。
缺 點	1.主辦機關：督導次數頻率不足，請加強督導次數。 (4.01.99) 2.監造單位：監造計畫遺漏植栽抽查標準，請補正。 (4.02.01.01) 3.監造單位：(1)2月13日監造報表，未落實記載刷坡檢停點抽查，請補正。(2)3月5日監造報表，未落實記載抽查自鑽式岩栓施工列入不符合事項追蹤。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：品質計畫材料設備送審管制總表未訂預定送審日期，未符合需求，請補正。 (4.03.02.12) 5.承攬廠商：2月13日施工日誌未記載混凝土溝掛網檢停點抽查作業，請補正。 (4.03.03) 6.承攬廠商：噴漿護坡網目檢查標準未訂容許誤差值。 (4.03.04) 7.植生網剩餘廢料未清理，另有少量保特瓶廢料未清理，影響環境。 (5.05.09) 8.噴凝土少許破損且不均勻，部分雜草未清除，請改善。 (5.07.02.04) 9.(1)自由樑框與既有擋土牆銜接一處之噴凝土開裂破損，請修護。(2)自由樑框噴凝土表面有殘留鋼筋及樹木殘枝請處理，請改善。 (5.07.02.99) 10.工程告示牌經費來源未記載，內容不符合規定，請補正。 (5.09.08) 11.現場材料(砂料)，但未以帆布覆蓋保護，且無標示材料暫存區。 (5.09.09) 12.臨時用電設備電線未架高予以保護。 (5.14.03.01) 13.施工現場道路前後端及彎道段交通警告等設施不足，請即刻改善。 (5.14.07) 14.防汛演練未留存記錄，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．噴凝土溝施作應注意水路沖刷噴濺及跌水消能之緩衝。
品 質 指 標	環境：82分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：82分； 功能：82分。
其 他 建 議	1．汛期將屆，尚有邊坡作業，建議因應汛期加強防災及安全演練。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)