新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫 | 計畫 主辦機關 | 交通部公路總局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 05 月 20 日 |
| 標案名稱 | 竹47線南坑橋及周邊道路改善工程 | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣寶山鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 虹橋工程顧問有限公司 | 監造單位 | 虹橋工程顧問有限公司 | 承包商 | 志佳營造有限公司 |
| 發包預算 | 21,929(千元) | 契約金額 | 21,400(千元) |
| 工程概要 | 鋼板護欄、混凝土路面、L、丙、T型RW施作、箱涵、AC鋪設 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年05月19日止： 一、工程累計進度：預定 76.89％；實際 77.14％； 二、經費累計支用：預定 12,754千元；實際 12,864千元。 三、目前進行 B+000~B+036.5擋土牆牆身施作 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 11 月 04 日至 109 年 08 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)工程督導時發現工程缺失均依規函送監造及承包廠商限期改善。(2)已建立品質督導機制，現地督導三次並追蹤缺失改善。 二、監造單位：監造技師督導四次，督導紀錄詳實。 三、承攬廠商：(1)文件資料完備、施工日誌之重要事項記錄欄記載詳實。(2)專任工程人員督察紀錄詳實。 四、施工品質：箱涵外表及擋土牆線型平整，整體感覺品質符合規定。 五、材料設備檢驗與管制：抽查鋼筋及混凝土材料設備檢驗與管制尚稱落實。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：訂定各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。(混凝土查驗記錄表坍度查驗標準表列：<10cm±2.5cm，>10cm±4cm與工程會規定坍度15cm±4cm不同) (4.02.01.05) 2.監造單位：抽查施工作業及抽驗材料設備，未落實執行。(混凝土表面塑性縮收產生裂縫未糾正) (4.02.03.04) 3.監造單位：填報監工報表，未落實記載。(主辦單位及監造技師現場督導，未在監工報表概述督 導指示事項及缺失) (4.02.03.08) 4.承攬廠商：施工日誌記載施作工項內容過於簡略，例：鋼筋部分僅填寫鋼筋綁紮無法判定施作位置 (4.03.03) 5.承攬廠商：(1)施工日誌工地主任沒有簽名(施工日誌工地主任使用印章，沒有簽名)。(2)品管自主檢查表之檢查標準值部分錯誤(有部分混凝土工程自主檢查表之坍度檢查標準誤值<10cm±2.5cm，>10cm±4cm未更正) 。(3)自主檢查表檢查頻率不足，例：碎石級配僅填寫兩次。 (4.03.04) 6.B+036 農路擋土牆混凝土蜂窩一處。 (5.01.01) 7.Ａ+036~A+089TYPEA擋土牆頂混凝土有乾縮裂縫數處。 (5.01.02) 8.Ａ+036~A+089TYPEA擋土牆殘留鐵件請剪除。 (5.01.04) 9.鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積。(在施工相片發現) (5.02.11) 10.預留鋼筋端部未加保護套。 (5.02.99) 11.Ａ+036擋土牆頂面角落處因護欄超出路面，若鋪設ＡＣ將無法壓實(兩側底部斜角與擋土牆銜接處請考量順接)。 (5.07.01.99) 12.臨時改道之ＡＣ路面部分表面鬆散碎裂請改善。 (5.07.02.99) 13.工地現場材料任意堆置。(在A+089旁有發現鋼筋任意堆放在空地沒墊高及覆蓋) (5.09.09) 14.雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽。 (5.14.06.03) 15.施工現場交通警告等設施不足。(工區施工範圍之禁止閒雜人員進入工區相關安全措施不足，無夜間警告設施及相關設施照片等) (5.14.07) 16.汛期工地防災自主檢查表未落實(5\17中央氣象局已發布豪雨特報，工地防災自主檢查表應在發布前、中、後要有相關檢查紀錄，工地現場亦無相關防災減災設備)。 (5.16.01) 17.箱涵頂版支撐架據現場說明混凝土材齡已足，請儘速拆除以免汛期影響通洪斷面。 (5.16.02) 18.Ａ+036右岸箱涵尚未施作護岸缺口防汛設施不足請加強。 (5.16.03) 19.0K+150暫置土區裸露面請加強防災覆蓋。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：70分； 強度：82分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．在A+089擋土牆與原有護岸，因施工造成約6公尺寬之護岸缺口。建議主辦單位與監造及 施工廠商研議補強措施，避免豪大雨時造成災害，另外在該地點道路左側堆放臨時土方，恐因土方鬆軟遇豪大雨阻塞原有排水箱涵，造成災害，建議主辦單位與監造及施工廠商妥處。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |