新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫			計畫 主辦機關	交通部公路總局
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 05 月 20 日
標案名稱		竹47線南坑橋及周邊道路改善工程			地點	新竹縣寶山鄉
標案 執行機關		新竹縣寶山鄉公所			專案管理 單位
設計單位		虹橋工程顧問有限公司	監造單位	虹橋工程顧問有限公司	承包商	志佳營造有限公司
發包預算		21,929(千元)			契約金額	21,400(千元)
工程概要		鋼板護欄、混凝土路面、L、丙、T型RW施作、箱涵、AC鋪設
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年05月19日止： 一、工程累計進度：預定 76.89％；實際 77.14％； 二、經費累計支用：預定 12,754千元；實際 12,864千元。 三、目前進行 B+000~B+036.5擋土牆牆身施作
查核 委員		外聘：劉冠德、鄭書青 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 11 月 04 日至 109 年 08 月 31 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)工程督導時發現工程缺失均依規函送監造及承包廠商限期改善。(2)已建立品質督導機制，現地督導三次並追蹤缺失改善。 二、監造單位：監造技師督導四次，督導紀錄詳實。 三、承攬廠商：(1)文件資料完備、施工日誌之重要事項記錄欄記載詳實。(2)專任工程人員督察紀錄詳實。 四、施工品質：箱涵外表及擋土牆線型平整，整體感覺品質符合規定。 五、材料設備檢驗與管制：抽查鋼筋及混凝土材料設備檢驗與管制尚稱落實。
缺 點	1.監造單位：訂定各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。(混凝土查驗記錄表坍度查驗標準表列：<10cm±2.5cm，>10cm±4cm與工程會規定坍度15cm±4cm不同) (4.02.01.05) 2.監造單位：抽查施工作業及抽驗材料設備，未落實執行。(混凝土表面塑性縮收產生裂縫未糾正) (4.02.03.04) 3.監造單位：填報監工報表，未落實記載。(主辦單位及監造技師現場督導，未在監工報表概述督 導指示事項及缺失) (4.02.03.08) 4.承攬廠商：施工日誌記載施作工項內容過於簡略，例：鋼筋部分僅填寫鋼筋綁紮無法判定施作位置 (4.03.03) 5.承攬廠商：(1)施工日誌工地主任沒有簽名(施工日誌工地主任使用印章，沒有簽名)。(2)品管自主檢查表之檢查標準值部分錯誤(有部分混凝土工程自主檢查表之坍度檢查標準誤值<10cm±2.5cm，>10cm±4cm未更正) 。(3)自主檢查表檢查頻率不足，例：碎石級配僅填寫兩次。 (4.03.04) 6.B+036 農路擋土牆混凝土蜂窩一處。 (5.01.01) 7.Ａ+036~A+089TYPEA擋土牆頂混凝土有乾縮裂縫數處。 (5.01.02) 8.Ａ+036~A+089TYPEA擋土牆殘留鐵件請剪除。 (5.01.04) 9.鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積。(在施工相片發現) (5.02.11) 10.預留鋼筋端部未加保護套。 (5.02.99) 11.Ａ+036擋土牆頂面角落處因護欄超出路面，若鋪設ＡＣ將無法壓實(兩側底部斜角與擋土牆銜接處請考量順接)。 (5.07.01.99) 12.臨時改道之ＡＣ路面部分表面鬆散碎裂請改善。 (5.07.02.99) 13.工地現場材料任意堆置。(在A+089旁有發現鋼筋任意堆放在空地沒墊高及覆蓋) (5.09.09) 14.雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽。 (5.14.06.03) 15.施工現場交通警告等設施不足。(工區施工範圍之禁止閒雜人員進入工區相關安全措施不足，無夜間警告設施及相關設施照片等) (5.14.07) 16.汛期工地防災自主檢查表未落實(5\17中央氣象局已發布豪雨特報，工地防災自主檢查表應在發布前、中、後要有相關檢查紀錄，工地現場亦無相關防災減災設備)。 (5.16.01) 17.箱涵頂版支撐架據現場說明混凝土材齡已足，請儘速拆除以免汛期影響通洪斷面。 (5.16.02) 18.Ａ+036右岸箱涵尚未施作護岸缺口防汛設施不足請加強。 (5.16.03) 19.0K+150暫置土區裸露面請加強防災覆蓋。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：82分； 安全：70分； 強度：82分； 美觀：82分； 功能：82分。
其 他 建 議	1．在A+089擋土牆與原有護岸，因施工造成約6公尺寬之護岸缺口。建議主辦單位與監造及 施工廠商研議補強措施，避免豪大雨時造成災害，另外在該地點道路左側堆放臨時土方，恐因土方鬆軟遇豪大雨阻塞原有排水箱涵，造成災害，建議主辦單位與監造及施工廠商妥處。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)