新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
列管計畫名稱		改善停車問題計畫			計畫 主辦機關	交通部公路總局
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 06 月 03 日
標案名稱		竹東鎮信義立體停車場新建工程			地點	新竹縣竹東鎮
標案 執行機關		新竹縣竹東鎮公所			專案管理 單位	國聖工程顧問有限公司
設計單位		雲開建築師事務所	監造單位	雲開建築師事務所	承包商	繼信營造股份有限公司
發包預算		130,000(千元)			契約金額	129,086(千元) 變更設計後： 129,086千元
工程概要		竹東鎮信義立體停車場新建工程 地上5層
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年06月2日止： 一、工程累計進度：預定 56.19％；實際 57.64％； 二、經費累計支用：預定 76,897千元；實際 76,997千元。 三、目前進行 1.主體鋼構加工組立 2.鋼承鈑鋪設焊接
查核 委員		外聘：周進鎰、簡俊明 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 07 月 29 日至 109 年 10 月 22 日 變更後至109 年 12 月 26 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	77分 (乙等)
優 點	一、施工品質：施工後之鋼樑及Deck板相當平順整齊，施工水準佳。 二、材料設備檢驗與管制：提出之所有試驗報告﹙如混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告、鋼筋試驗報告等﹚均由監造單位與承包商共同取樣及送驗。 三、安全衛生： 工地管制良好，工區內外有明顯區隔。出入道路、上下設備與照明設施等相當完善。環境保護履約事項﹙如裸露地均加鋪防塵網或加強灑水﹚均能落實執行。
缺 點	1.專案管理廠商：未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所未落實設置符合規定之防墜設施，專案管理廠商﹙國聖工程顧問公司﹚未確實督導糾正改善。 (4.01.05) 2.專案管理廠商：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未要求實施監造簽證。 (4.01.08) 3.專案管理廠商：審查或複核施工計畫、品質計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資，未落實。 (4.01.20.02) 4.專案管理廠商：專案管理廠商﹙國聖工程顧問公司﹚派駐現場人員未落實執行督導或稽核施工品質管理工作。 (4.01.20.03) 5.監造單位：監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)，未符合需求。 (4.02.01.02) 6.監造單位：監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如部份鋼構施工時未確實保護，尚有部份漆膜髒污或脫落情形未完全清理乾淨，監造單位未立即督促改善。 (4.02.03.02) 7.監造單位：監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如一樓隔間牆鋼筋有漏排情形) ；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。 (扣2點) (4.02.03.04) 8.監造單位：監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如施工時現場Deck板裸空處及工作場所邊緣等均高差2公尺以上，未確實設置符合規定之護欄或防墜設施。 (4.02.03.05) 9.承攬廠商：施工計畫內容未符合需求。(水電共同承攬廠商未有資料) (4.03.01) 10.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05) 11.承攬廠商：品管自主檢查表未確實執行，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如鋼筋工程自主檢查表﹚。 (扣2點) (4.03.04) 12. (一樓)部份隔間牆預留鋼筋有漏排情形，經抽查一樓隔間牆鋼筋應兩行平行排列﹙間距約為每排距離20公分一根φ13mm筋﹚，經工地實量間距有距離40～60公分一根φ13mm筋。 (扣3點) (5.02.02) 13.部份鋼構可能施工時未確實保護。尚有部份漆膜髒污情形未完全清理乾淨、部份鋼柱角隅及鋼樑底部有明顯破損或擦痕情形、尚有鋼構架設完成後未立即補塗並已有銹蝕情形。 (5.04.60) 14.回填土未提出分層夯實紀錄及足資證明「…壓實度達到以AASHTO180試驗所得最大乾密度90％以上…」之證明文件。 (5.06.01) 15.就已認可之銲接程序SMAW、SAW與GMAW等，未確實依「鋼結構施工規範」規定填寫銲接程序規範書WPS Welding Procedure Specification做為施工依據。 (5.10.03.03) 16.電氣設備未審查，請補正。 (5.10.05.03) 17.水系統設備未審查，請補正。 (5.10.06.02) 18.消防設備未審查，請補正。 (5.10.08.02) 19.未確實依「鋼結構施工規範」規定依塗料特性提出塗裝施工程序書﹙包括塗料種類、施工順序與施工法、表面處理標準、塗膜厚度與間隔、使用溶劑等﹚。 (5.10.10.05) 20.電氣設備未審查(發電機)，請補正。 (5.10.17.01) 21.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所邊緣未確實設置符合規定之防墜設施。 (5.14.01.01) 22.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 7 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．雨水回收槽定義不明，無雨水收集，有自來水補水及排水泵，請加以檢討。
品 質 指 標	環境：79分； 安全：73分； 強度：77分； 美觀：79分； 功能：79分。
其 他 建 議	1．建議主辦機關依據「鋼結構施工規範」之規定，要求施工廠商驗收前提交佐證文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」等文件。上述佐證文件並應全部經監造單位審查確定合格，再交由主辦機關收存備查。 2．建議負責本案專業工程部份之簽證技師應加強對本案之『督察與指導』工作。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(繼信營造股份有限公司 ): 扣 5 點。 委辦監造廠商(雲開建築師事務所 ): 扣 5 點。 委辦專案管理廠商(國聖工程顧問有限公司): 扣 3 點。 廠商總計扣點數 13 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (古思雄 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)