新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 06 月 19 日 |
| 標案名稱 | 108年度縣轄道路管線挖掘及用戶接管路面修復工程(開口契約)-A區-1 | 地點 | 新竹縣 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處養護科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 勇翔營造有限公司 |
| 發包預算 | 24,845(千元) | 契約金額 | 17,890(千元) |
| 工程概要 | 108年度縣轄道路管線挖掘及用戶接管路面修復工程(開口契約)-A區-1 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年06月18日止： 一、工程累計進度：預定 85.20％；實際 99.27％； 二、經費累計支用：預定 7,705千元；實際 15,856千元。 三、目前進行 工程合約金額 17,890.000千元 截至109年05月止： 一、累計已交付派工單共 0 案，金額 0.000千元，交付金額比率 0.0%， 二、已完工共 0 案，金額 0.000千元，完工金額比率 0.0%， 三、已估驗共 0 案，計價金額 0.000千元，估驗計價金額比率 0.0%， 四、已付款共 0 案，計價金額 0.000千元，付款金額比率 0.0%。 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來 內聘：戴志君 | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 02 月 07 日至 109 年 10 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)依規辦理督導，整體施工品質符合需求。(2)辦理2次督導並落實記載。 二、監造單位：落實督導承商履約進度，工程進度大幅提升，減少交通影響。 三、承攬廠商：施工進度掌握良好，AC鋪面平整度符合施工要領。 四、施工品質：(1)興隆路及竹18-1線，鋪設AC路面平整度佳，路面與路緣接合平整，整體品質符合需求。(2)目視工區路面標線厚度均勻，線型平直銜接無錯位。 五、材料設備檢驗與管制：材料設備檢驗與管制尚稱落實。 六、安全衛生：於進出口施作車輛管制及引導交通。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：興隆路5段標線詩作期程為掌握，請檢討。 (4.02.03.01) 2.監造單位：部分AC鋪面有少許粒料分離等缺失未督導承商改善。 (4.02.03.05) 3.承攬廠商：針對瀝青鋪面之自主檢查表，其中鋪設溫度及粘層噴灑時間未確實檢查或量化記載。 (4.03.04) 4.興隆路5段及竹18-1線工區多處道路路側、水溝殘留瀝青混凝土廢渣未清除，請沿線檢視並加以清除。 (5.05.04) 5.竹18-1線 0k+60~070右側雜草未清除時.並請於其他路段一併清除。 (5.05.99) 6.竹18-1線於電線桿旁之雜草未清除乾淨及瀝青混凝土夯實不足。 (5.07.02.11) 7.興隆路5段0K+395~0K+402~瀝青鋪面壓實度不合規範，瀝青混凝土有粒料分離現象，務請改善。 (5.07.02.12) 8.因砍樹或處理雜木標線未復原後或未確實保護，標線表面有損壞痕跡，請沿線檢討一併改善。 (5.07.02.18) 9.(1)竹18-1線，發現有原有排水清掃孔被瀝青混凝土掩蓋導致排水孔被雜物阻塞，易造成雨水沖刷路面，請改善。(2)竹18-1線0K+300 瀝青混凝土表面有鋼筋未清除請即刻改善。(3)興隆路5段0k+330.有鐵絲混雜於瀝青混泥土內未清除即鋪設，請改善。 (5.07.02.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．竹18-1線0k+120處、0k+300處、0k+325處右側有砍除之雜木及枯草未清除影響路側溝排水，易導致路面損壞，建議儘速加以清除。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：85分； 強度：77分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |