新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 08 月 20 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣中山國小C棟補強工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹東鎮中山國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 靖欣工程顧問有限公司 | 監造單位 | 靖欣工程顧問有限公司 | 承包商 | 三雋營造有限公司 |
| 發包預算 | 8,073(千元) | 契約金額 | 7,470(千元) |
| 工程概要 | 補強工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年08月19日止： 一、工程累計進度：預定 21.3％；實際 26.5％； 二、經費累計支用：預定 669千元；實際 669千元。 三、目前進行 鑿地基與柱 |
| 查核 委員 | 外聘：陳誠直 內聘：王金倉 | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 07 月 20 日至 109 年 11 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：王執行秘書金倉 工作人員：張文華、林文凱 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:有定期辦理工務會議及督導會議。 二、監造單位:(1)結構技師督察按圖施工及工程品質確實，全程參與施工查核之說明且承諾改善。(2)監造報表能記載重要紀事。(3)依規定製作材料設備送審管制總表與試驗管制總表。 三、承攬廠商:(1)專任工程人員實際到場查驗確實。(2)施工日誌尚能確實紀載。 四、施工品質:鋼筋綁紮於續接器位置、箍筋間距、彎鉤的配置、鐵絲的固定大都能符合施工規範。 五、材料設備檢驗與管制:確實依契約辦理材料設備檢驗與管制，如:鋼筋續接器依合約進行試驗、鋼筋植筋先行進行拉拔試驗。 六、安全衛生:鷹架設置尚能穩固。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:發現工程有缺失，卻無缺失追蹤紀錄，請改善。 (4.01.05) 2.監造單位:(1)監造抽驗表部分項目未能確實紀載量測值，如鋼筋工程監造查驗表之保護層厚度一律為5.3cm。(2)基礎鋼筋保護層厚度之實際檢查情形為"水泥砂漿墊塊"，未能說明墊塊大小與保護層厚度。 (4.02.03.04) 3.監造單位:安全衛生與環境保護抽驗表少數檢驗項目不符本工程特性。 (4.02.03.05) 4.承攬廠商:(1)品管自主檢查表部分實際檢查情形未能確實紀載量測值與量測位置，如擴柱檢查工程自主檢查表之保護層厚度與鋼筋間距。(2)開挖工程自主檢查表內諸多檢查項目不符本工程特性。 (4.03.04) 5.承攬廠商:職業安全衛生日誌未能詳實記載，部分檢查項目不符合本工程。 (4.03.06) 6.(1)原有柱子敲除表面未確實，原有夾板、木塊、雜物、碎石將影響將來補強梁柱之強度。(2)部分舊混凝土完成面未能打毛。 (5.01.99) 7.鋼筋施工外牆柱筋及牆筋，保護層有不足情形，請改進。 (5.02.05) 8.少數植筋位置過於接近，將影響鋼筋植筋強度。 (5.02.99) 9.(1)1F辦公室內之擴柱柔性電管靠近開關盒處，未能植入鋼筋籠內。(2)1F健康中心處之擴柱有電線管路懸空，未能妥善固定與防護。 (5.07.04.99) 10.工程告示牌顯示經費來源未填寫。 (5.09.08) 11.工區尚未施工之鋼筋未依規定墊高，請改善。 (5.09.09) 12.材料送審文件未檢附相關之檢試驗報告，如︰植筋膠。 (5.10.99) 13.拆除之磁磚(片)盒置於外牆施工架上，恐有滑落之虞，影響安全，請改善。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 部分窗戶因為變形導致無法開關，請研議改善方法。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |