新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 改善國民運動環境計畫 | 計畫 主辦機關 | 教育部體育署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 08 月 21 日 |
| 標案名稱 | 107年度風雨操場新建工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣尖石鄉新樂國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 蔡世鏗建築師事務所 | 監造單位 | 蔡世鏗建築師事務所 | 承包商 | 永發營造工程股份有限公司 |
| 發包預算 | 7,026(千元) | 契約金額 | 6,880(千元) |
| 工程概要 | 風雨操場 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年08月20日止： 一、工程累計進度：預定 40.32％；實際 40.61％； 二、經費累計支用：預定 1,169千元；實際 1,169千元。 三、目前進行 原有地坪破打除、鋼構立柱柱模組立、新球場鋪設級配20公分及夯實 |
| 查核 委員 | 外聘：郭永芳、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 06 月 01 日至 109 年 10 月 02 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：王執行秘書金倉 工作人員：張文華、林文凱 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制(主辦單位業已成立督導小組)，並督導兩次有紀錄在案。(2)監造暨品質計畫業於開工前核定。 二、施工品質:圓柱混凝土完成面品質良好。 三、安全衛生:尚符需求。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:督導記載皆為工安及建議事項，未落實品質及材料等重要事項紀錄，請改善。 (4.01.04) 2.監造單位:監造計畫架構未符合品管要點規定，應簡化章節。 (4.02.01.01) 3.監造單位:施工抽查未落實，部分工項無抽查記錄:(1)無測量放樣及開挖高程等抽查記錄。(2)鋼構廠加工廠驗無抽查記錄。(3)無鋼構除銹及底漆抽查記錄。(4)球場級配回填無抽查記錄。(5)基礎螺栓長度施工送審圖、設計圖及自主檢查表三者皆不一致。 (扣2點) (4.02.03.04) 4.監造單位:無汛期防災抽查記錄，請補正。 (4.02.03.05) 5.監造單位:監造報表格式未更新。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商:品質計畫架構未符合品管要點規定，應簡化章節。 (4.03.02.01) 7.承攬廠商:(1)無柱基開挖高程檢查紀錄。(2)柱筋無施工自主檢查紀錄。(3)鋼構廠廠驗無自主檢查記錄。(4)無鋼構除銹及底漆檢查記錄。(5)球場級配回填無檢查記錄。 (4.03.04) 8.承攬廠商:未辦理安全衛生教育訓練 (4.03.14.03) 9.進場鋼構材料未依契約規定預塗底漆(紅丹二度)有部分有輕微鏽斑；且表面已塗一層防銹油， 與規定皆不符，請加以改善，以確維工程品質及設計需求。 。 (5.04.01) 10.鋼料銲接前切割斷面粗糙度不符規定。 (5.04.02) 11.基礎螺栓有數支歪斜。 (5.04.99) 12.現場殘留舊球場鋪面AC及PU廢渣。 (5.05.04) 13.球場回填級配料不符合規範。 (5.06.02) 14.施工告示牌內容經費來源未填列及完工日期請檢視。 (5.09.08) 15.鋼構材無膜厚檢測記錄。 (5.10.03.05) 16.無工地密度、夯實試驗。 (5.10.04.01) 17.氯離子檢測欄位無簽名記錄。 (5.10.99) 18.未依規定辦理職業安全施工前檢查紀錄。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：78分； 強度：76分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧風雨操場部分殘留既有AC面層，建議請挖除後與全區域一併處理級配回填夯實，另鋪面邊緣收邊請研議處理。 2‧鋼構屋頂構件設計採焊接接合，施工品質請監造單位確實掌握。 3‧本工程球場地坪未提供剖面詳圖，廠商如核依據施工，監造單位如核依據監造，主辦機關應確實了解，建議進速外聘委員協助督導及釐清！ |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(永發營造工程股份有限公司 ): 扣 0 點。 委辦監造廠商(蔡世鏗建築師事務所 ): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (_____ 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |