新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | C108086 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府文化局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 09 月 02 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第二期工程案 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府文化局 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 水牛建築師事務所 | 監造單位 | 水牛建築師事務所 | 承包商 | 榮易營造有限公司 |
| 發包預算 | 90,300(千元) | 契約金額 | 90,300(千元) 變更設計後： 84,122千元 |
| 工程概要 | 執行項目包含土方整地工程、水圳環境改善工程、景觀設施工程、鋪面工程、植栽工程、土牛溝水圳故事館修復工程、水電工程等 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年08月18日止： 一、工程累計進度：預定 62.43％；實際 46.96％； 二、經費累計支用：預定 50,263千元；實際 37,552千元。 三、目前進行 公三公園水圳拆除、淤泥開挖、故事館地樑施做、自行車道施工 民俗公園地下廊道施工 汾陽堂地樑施工 |
| 查核 委員 | 外聘：楊欽銘、蔡錦棟 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 11 月 08 日至 109 年 11 月 01 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 74分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)契約有查核品質缺失懲罰性違約金機制及納入施工階段「權責區分表」。(2)監造計畫、整體施工計畫、品質計畫及職業安全衛生計畫均於開工前核定。(3)辦理35次施工督導，相關缺失有通知施工廠商改善完成。(4)召開工程進度及主要徑督導檢討會議共6次，並於109年6月19日核定承商提送之趕工計畫。(5)主辦機關工程施工執行資料表專業人員評核部分評語詳實。 二、監造單位：(1)整體施工計畫、品質計畫及職安計畫均依期程審定。(2)材料進場依規定辦理抽驗。(3)技師至工地督導9次。 三、承攬廠商：(1)品管組織架構完整。(2)各工項使用材料皆依材料及施工檢試驗送審管制表期程送審。(3)各工項施工自主檢查計52次。(4)職業安全衛生辦理職安檢查共598次，缺失6次均已立即改善完成。(5)專任工程人員有依規定落實辦理督察作業共10次。 四、材料設備檢驗與管制：(1)抽閱高壓磚透水磚送審資料，業經新竹縣政府文化局109.5.4文資字第1090000879號函同意備查。(2)抽閱窯燒陶磚送審資料，業經新竹縣政府文化局109.3.10文資字第1090000406號函同意備查。(3)抽閱電梯送審資料，業經新竹縣政府文化局109.5.7文資字第1090000922號函同意備查。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：(1)簡報未說明第一次變更設計原因。(2)施工進度已近46%，惟估驗計價進度僅約10.3%，預算執行不佳，未說明原因。(3)本工程設計圖尚有不周延的地方主辦機關宜加強預算書審查機制。 (4.01.99) 2.監造單位：監造計畫內訂定停車場AC面層舖築工程抽查標準內缺瀝青混凝土壓實度、含油量、厚度及平整度等之管理項目，請補正。 (4.02.01.05) 3.監造單位：未依品質管理制度規定辦理內外品質稽核。 (扣2點) (4.02.01.08) 4.監造單位：(1)未落實監造計畫，如監造人員有空窗期，無人監造，致工地各工項施工品質、環境衛生均欠佳。(2)建築師未落實督導營造業依照設計圖施工，請改善。 (扣1點) (4.02.03.01) 5.監造單位：監造單位分項工程抽查紀錄表內缺監造工地負責(授權)人簽名，請補正。 (4.02.03.04) 6.監造單位：監造報表格式不符合規定，請補正。 (4.02.03.08) 7.監造單位：(1)預定與實際進度僅提供至109年8月18日，無法提供8月底前之進度(查核日前)，進度管控未落實。(2)監造人員離職，未能順利銜接執行監造作業，在尚未有人員進駐銜接前之空窗期，其工期如何計算未說明。(3)簡報無進度網圖及進度計算基準。 (4.02.99) 8.承攬廠商：整體品質計畫內停車AC面層施工品質管理標準表缺瀝青混凝土壓實度、含油量、厚度及平整度等之管理項目，請補正。 (4.03.02.04) 9.承攬廠商：簡報P48，未說明內部稽核辦理頻率及內容。 (4.03.02.10) 10.承攬廠商：工地營建廢棄物、廢棄土、樹枝、酒精性飲料罐、保特瓶等環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行。 (扣2點) (4.03.06) 11.承攬廠商：專任工程人員未督察按圖施工，解決施工技術問題。 (扣1點) (4.03.11.03) 12.承攬廠商：承包商無協議組織會議記錄。 (4.03.14.03) 13.承攬廠商：(1)簡報未說明水圳淤泥及結構體拆除之營建廢棄物運送處理情形。(2)簡報未就進度落後加強趲趕之積極作為。 (4.03.99) 14.公3公園工區內臨時土堆無防塵覆蓋。 (5.05.02) 15.(1)已完成之水圳護岸砌石及砌石溝，其材料尺寸及施作與圖說不符。(2)設計圖標示卵石200mm~300mm，需檢討卵石之定義(外購石材，宜有外購證明及管控機制，避免發生弊端)。 (扣2點) (5.07.02.03) 16.工程告示牌品管人員及經費欄尚未更新，請補正。 (5.09.08) 17.無放射污染證明書內無售予單位及本工程名稱，請補正。 (5.10.02.02) 18.材料試驗僅就鋼筋、混凝土辦理檢驗，其高壓磚、透水磚及窯燒清水磚僅資料送審核備惟均未取樣送驗。 (5.10.99) 19.公3公園故事館前有坑洞，無防墜措施。 (5.14.01.01) 20.工地甲、乙種施工圍籬尚未裝置夜間警示燈。 (5.14.08) 21.抽查職安文件資料無「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。 (5.14.99) 22.甲種圍籬未設置防溢座，請改善。 (5.15.09) 23.汛期工地防災減災自主檢查表未落實執行。 (扣2點) (5.16.01) 24.承商未依趕工計畫確實趲趕工進、各工區可施作工項均未能同步施工、工區人力明顯不足。 (扣1點) (6.01.01) 缺點總計扣點數 11 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．整體景觀再造，各園區步道、自行車道、停車場、廣場及建築物(故事館、汾陽堂)等，建請留意無障礙通用環境順暢(如無障礙坡道)，俾建置高齡者、身心障礙者及輪椅族群能安全進入之友善空間。 2．.故事館增設電梯型式為「無機房式」，其設備主機設於機坑，因故事館緊臨砌石溝，其機坑之防水塗佈建請加強檢查；另建請查明有否設置集水坑或抽排水設備，以免日後漏(積)水造成設備損壞；另亦建請查明機坑是否留設維修用之照明開關及插座，以利維護保養。 3．設計圖內有關外購石材施作水圳護岸如何疊砌、計量及計價，建議再檢討釐清。 |
| 品 質 指 標 | 環境：75分； 安全：65分； 強度：79分； 美觀：76分； 功能：76分。 |
| 其 他 建 議 | 1.建議監造單位簡報應有進度網圖，並單張列表說明進度計算基準，將主要工項所占施工費之權重計列，並將各工項完成之權重累計為實際進度，以利瞭解實際進度是否符合。 2.施工廠商就淤泥清運、雨天等工期之展期，建請盡速召開會議依契約相關規定辦理。 3.第2次變更設計建議盡速召開會審，追加之工項建請協調施工廠商先行施作。(因預算執行因素，不能等行政程序完畢後施作) 4.工期所剩不多，分項施工計畫書尚有防水工程未提送審查；材料設備尚有高架地板、空調設4、給排水衛生設備及照明設備尚在審查中，建請加強辦理，避免影響承商備料期程。 5.建請主辦機關於邇後經辦工程，應參照工程會97年7月30日工管字第09700297210號函示規定編列「二級品管材料設備抽驗費用」或「監造廠商材料設備抽驗費」，以維施工品質。 6.本工程施工隱蔽部分，宜有詳細拍照存證。 7.建議施工廠商儘速修正趕工計畫送核，將施工進度重新檢討(列出要徑部分未完成主要工項)，以逆向操作檢討工項、數量，並佐以金額計算列出該工項所需人、機、料、期程之管控里程碑，以便管控順利完工(單週管控)。 8.植栽進外土，宜有「無紅火蟻」之證明 。 9.運轉類設備，應妥善規劃功能測試時機。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(榮易營造有限公司 ): 扣 8 點。 委辦監造廠商(水牛建築師事務所 ): 扣 8 點。 廠商總計扣點數 16 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 1 點 (張雅琪 記1點) 專任工程人員 ： 記 1 點 (李宜璁 記1點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |