新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 10907E01 | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 09 月 08 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣湖口鄉竹9線1K+500-3K+000道路改善工程 | 地點 | 新竹縣湖口鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣湖口鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 沛德工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 沛德工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 昱盛營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 21,181(千元) | 契約金額 | 18,880(千元) |
| 工程概要 | 1.改質瀝青混凝土路面，120 M 2.再生瀝青混凝土路面，1350 M 3.刨除瀝青混凝土路面，1350 M 4.熱拌反光漆標線，2581 M2 5.恢復式導桿，126支 6.隔音牆，75 M 7.矮仙丹，2828株 8.四季秋海棠，913袋 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年09月4日止： 一、工程累計進度：預定 5.55％；實際 51.80％； 二、經費累計支用：預定 8,181千元；實際 8,181千元。 三、目前進行 1.改質瀝青混凝土路面 2.再生瀝青混凝土路面 3.刨除瀝青混凝土路面 4.熱拌反光漆標線 |
| 查核 委員 | 外聘：童健飛、廖國裕 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 08 月 19 日至 109 年 09 月 17 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：監造計畫於工程開工前即已核定。 二、監造單位：施工計畫、品質計畫於工程開工前即已報主辦機關核定。 三、承攬廠商：有定品管組織架構內各人員之職掌。 四、施工品質：(1)瀝青整體鋪設平整美觀。(2)有瀝青混凝土出廠溫度檢測及刨除後度檢測作業。 五、材料設備檢驗與管制：瀝青混凝土壓實度均有試驗紀錄。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：預定進度與實際進度相差很多，主辦機關應督促監造單位按實際施工狀況修正預定進度。 (4.01.20.04) 2.監造單位：施工作業之抽查，僅有檢驗停留點紀錄，沒有隨機抽查紀錄，未符合需求，請補正。 (4.02.01.06) 3.監造單位：監造單位之監造計畫中的材料送審總表只有送審時間及核准時間，應另加進場時間，以利主辦單位之進度管控。 (4.02.01.10) 4.監造單位：監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。 (4.02.03.04) 5.承攬廠商：施工日誌未記載主辦機關督導指示事項，缺職安人員簽章，請補正。 (4.03.03) 6.承攬廠商：針對瀝青鋪面之自主檢查表，其中瀝青鋪面滾壓次數未確實檢查或量化記載。 (4.03.04) 7.(1)瀝青鋪面壓實度不合規範，有粒料分離現象。(2)快、慢車道有銜接不順而形成縱向接縫，請改善。 (5.07.02.12) 8.(1)慢車道全線路邊有殘料未清等現象，請全段檢查並改善。(2)瀝青混凝土鋪設與側溝間有縫隙未加以填實，請改善。 (5.07.02.99) 9.快、慢車道分隔島之排水縫隙長草，會阻礙表面水之排水，請改善。 (5.07.03.03) 10.工程告示牌經費來源未記載，內容不符合規定，請補正。 (5.09.08) 11.瀝青混凝土含油量檢測報告未含誤差值且標準不一，請補正。 (5.10.10.05) 12.植栽及道路標線尚未有檢查報告請補正。 (5.10.99) 13.由施工照片顯示，施工現場交通警告及維護設施可再加強。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．本工程工期甚短且車流量甚大，路面刨除後並於加鋪完成後即開放通車，但相對應之標線劃設並未完全依規定劃設完成應加速完成(畫道路標線時建議同時畫槽化線，以免兩次交維)。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．本工程快慢分隔島之端點島頭處應有近障礙物線之劃設，以維交通安全，因其數量不多但交通安全甚有助益，應檢討增設之可能性。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |