新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 09 月 17 日 |
| 標案名稱 | 109年度各村小型工程(開口契約) | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 沛德工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 沛德工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 鈞華土木包工業 |
| 發包預算 | 6,932(千元) | 契約金額 | 6,730(千元) |
| 工程概要 | 水溝工程 塊狀護欄工程 擋土牆工程 鋼鈑護欄工程 農路改善工程 截水溝 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年09月11日止： 一、工程累計進度：預定 86.00％；實際 100.00％(第一分案) 二、經費累計支用：預定 2,000千元；實際 2,000千元。 三、目前進行 排水溝工程 擋土牆工程 鋼板護欄工程 |
| 查核 委員 | 外聘：吳淵洵、陳興來 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 07 月 31 日至 110 年 07 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：主辦機關落實品質督導及查驗紀錄。 二、材料設備檢驗與管制： 混凝土試體由承商於工地養護。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求(工區五新設擋土牆/路基無回填、夯實規定) 。 (4.02.01.06) 2.監造單位：未落實記載監造報表(未確實記載主辦機關、監造技師現場督導事項) 。 (4.02.03.08) 3.承攬廠商：各分項工程品質管理標準未符合需求 (工區五新設擋土牆/路基無回填、夯實)。 (4.03.02.04) 4.承攬廠商：施工日誌記載不完整，主辦機關及監造單位督導事項未記載督導時間。 (4.03.03) 5.承攬廠商：(1)未落實執行品管自主檢查表、檢查標準未訂量化值 (工區五新設擋土牆/路基無回填、夯實)。(2)未落實執行品管自主檢查表，未落實執行且未確實記載檢查值(如鋼筋號數未確實填寫僅記載間距)。 (4.03.04) 6.承攬廠商：施工相片請加註拍攝日期。 (4.03.99) 7.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(工區一新設暗溝混凝土表面收縮裂縫) 。 (5.01.02) 8.混凝土表面殘留雜物(現場擋土牆表面發現殘留鐵件)。 (5.01.04) 9.工區三與原有交接處之舊有格柵欄有混凝土殘渣未清除。 (5.01.99) 10.回填土未分層夯實(工區5新設擋土牆/路基無回填、夯實) 。 (5.06.01) 11.工區三排水溝施作混凝土殘漿影響住戶之鐵捲門未清除，請即刻改善。 (5.07.01.99) 12.工程告示牌內容未符合規定 (無主辦機關中英文名稱及工程經費未填) 。 (5.09.08) 13.無工地密度、夯實試驗(工區五新設擋土牆/路基無回填、夯實)。 (5.10.04.01) 14.施工現場交通警告設施不足。如施工現場前後均無告示牌警告用路人車前有工程施工請減速慢行，及夜間警告設施不足，請改善。 (5.14.07) 15.承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，請補正。 (5.15.03) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．工區五新設擋土牆/路基之起始段與終點段收頭設計不良且並未作好沖蝕防護，如遇大雨，此處極可能發生沖蝕破壞，建議主辦機關協調設計單位加以改善。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：80分； 強度：75分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |