新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	新竹縣芎林鄉公所
標案所屬 工程主管機關		新竹縣芎林鄉公所			查核日期	109 年 09 月 28 日
標案名稱		芎林鄉109年度鄉內小型工程（開口契約）			地點	新竹縣芎林鄉
標案 執行機關		新竹縣芎林鄉公所			專案管理 單位
設計單位		沛德工程技術顧問有限公司	監造單位	沛德工程技術顧問有限公司	承包商	允鴻營造有限公司 永和土木包工業（新竹縣）
發包預算		6,325(千元)			契約金額	5,390(千元)
工程概要		109年度芎林鄉內小型工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年09月25日止： 一、工程累計進度：預定 66.0％；實際 96.0％(芎林鄉109年度鄉內小型工程（開口契約-甲案） 二、經費累計支用：預定 3,107千元；實際 3,107千元。 三、目前進行 芎林鄉109年度鄉內小型工程(開口契約)-水溝、反射鏡、道路修繕、擋土牆
查核 委員		外聘：林文雄、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 03 月 19 日至 109 年 12 月 31 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，已督導1次。(2)監造計畫依規定時程核定。 二、監造單位：監造技師現場督導紀錄完整。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員督察紀錄完整。(2)計畫章節均依據規範撰寫。 四、施工品質：瀝青混凝土路面舖設平整美觀。 五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料送審。 六、安全衛生：有辦理汛期防災自主檢查。
缺 點	1.監造單位：監造計畫內未詳細訂定斜坡道、舖面磚等工程施工抽查管理標準。請補正。 (4.02.01.05) 2.監造單位：混凝土未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點未訂定明確。 (4.02.01.06) 3.監造單位：(1)材料送審管制總表預定送審日期未定，不符需求，請補正。(2)材料送審管制總表缺反射鏡、鍍鋅格柵項目，請補正。 (4.02.01.10) 4.承攬廠商：混凝土施工流程及檢驗程序所訂檢停點標示與監造單位所訂不一致。 (4.03.02.05) 5.承攬廠商：9月16日施工日誌未記載汛期防災自主檢查情形，請補正。 (4.03.03) 6.承攬廠商：(1)瀝青混凝土工程自主檢查，厚度未以實際量化值紀錄，請補正。(2)品管自主檢查表瀝青混凝土各階段檢查溫度未確實填寫，請補正。 (4.03.04) 7.承攬廠商：安全衛生教育訓練紀錄不完整，未附簽到及訓練內容大綱。 (4.03.13.03) 8.第5工區水泥路面修補邊角有塑性收縮裂縫。 (5.01.02) 9.第5工區水泥路面修補邊角與瀝青混凝土舊有路面有高低落差，請加以改善。 (5.01.99) 10.瀝青舖面壓實度因路面斜坡或道路邊，部分壓實不足及收編也不平整，請加以改善。 (5.07.02.11) 11.第7工區瀝青混凝土路舖設一小段路緣未壓實，有雜草增生。 (5.07.02.12) 12.工程告示牌經費來源列未勾選，未符合規定，請修正。 (5.09.08) 13.瀝青混凝土檢試驗報告判讀簽名未填日期。 (5.10.99) 14.施工區位均位於巷道應加強交通安全設施。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：81分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)