新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 10 月 06 日 |
| 標案名稱 | 109年度關西鎮道路及附屬設施工程(開口合約)-第一區 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣關西鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 廷生基營造有限公司 |
| 發包預算 | 15,876(千元) | 契約金額 | 14,320(千元) |
| 工程概要 | 道路AC鋪設 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年09月30日止： 一、工程累計進度：預定 29.35％；實際 68.11％； 二、經費累計支用：預定 5,000千元；實際 8,000千元。 三、目前進行 金山里、新力里柏油鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：林新華、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 07 月 02 日至 109 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，督導2次。(2)監造計畫與品質計畫依計畫時程內核定。 二、監造單位：(1)監造技師督導紀錄完整。(2)材料抽驗及施工抽查項目與頻率符合規定。 三、承攬廠商：(1)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。(2)專任工程人員督察紀錄完整。(3)材料及施工檢驗項目與頻率符合規定。 四、施工品質：(1)瀝青舖面全線整體舖設平整美觀。(2)標線畫設線形美觀，符合規範。 五、材料設備檢驗與管制：依契約辦理材料設備檢驗與管制。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：監造計畫缺碎石排水袋品質管理標準，請補正。. (4.02.01.05) 2.監造單位：.監造計畫內材料設備送審管制總表，預定送審日期未訂定施工前送審期限，請補正。 (4.02.01.10) 3.監造單位：109年8月6日監造報表未記載石光里停車場瀝青混凝土檢停點抽查，請補正。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：品質計畫內擋土牆混凝土工程，缺洩水管之品質管理標準，請補正。 (4.03.02.04) 5.承攬廠商：109年8月28日標線自主檢查表內未訂定檢查標準，請補正。 (4.03.04) 6.承攬廠商：109年9月7日編號202993瀝青含油量試驗報告，判讀未簽日期，請補正。 (4.03.05) 7.新力里7鄰柏油路面改善工程：0k+170右側、0k+632右側紐澤西護欄排水孔不通，請改善。 (5.07.01.05) 8.新力里7鄰柏油路面改善工程：(1)0k+260左側電線桿銜接處瀝青料凸起，滾壓不實。(2)0k+265右側、0k+635右側、1k+80左側、1k+90左側路面一處局部凹陷不平整。 (5.07.02.11) 9.新力里7鄰柏油路面改善工程：0k+340左側、0k+530右側，路面一處局部滾壓不實有裂痕，請改善。 (5.07.02.12) 10.新力里7鄰柏油路面改善工程：0k+360右側標線一處局部殘料未清除，污染路面，請加以改善。 (5.07.02.18) 11.新力里7鄰柏油路面改善工程：(1)0k+140左側與山壁銜接處瀝青混凝土未滿舖，不易壓實且易積水破壞，請改善。(2)0k+240左側、0k+610右側路面瀝青料混入殘枝未清除。 (5.07.02.99) 12.工程告示牌專任工程人員聯絡方式未留手機，未符合規定。 (5.09.08) 13.碎石排水袋材料未提送審查，請補正。 (5.10.99) 14.汛期前防災演練相關資料未集成專冊，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1、建議全線彎曲危險路段，未設防墜落護欄，應考慮加設相關交通安全標誌或設施，避免發生危險。 2、路面刨除加舖瀝青混凝土工程，建議原始現勘調查時，若有路面洩水坡度不足或路基承載不足等問題，應酌於一併改善。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |