工程施工查核小組設計查核紀錄
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府				查核日期	109年10月12日
標案名稱		休憩步道暨周邊環境改善第二期工程				地點	新竹縣關西鎮
標案主辦機關		新竹縣政府農業處				專案管理 單位	無
設計單位		國聖工程顧問有限公司	監造單位		國聖工程顧問有限公司	承攬廠商	冠頡土木包工業
發包預算 / （千元）		3,617仟元				契約金額（千元）	2,848仟元
工程概要		1.新設休憩步道A=469M2 / 2.草溝及邊坡保護 / 3.景觀花架2座 / 4.植栽綠美化1式
工程進度及 目前施工概況		截至109年09月 30日止：預定進度：6.55 %,、實際進度：8.03 %
查核委員		外聘：楊欽銘、郭治平		開工及預定完工日期		開工日期：109年06月01日 / 預定完工日期：109年12月01日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 / 工作人員：張文華
問題 與 / 管理制度	設計管理制度（Design Management system） / 主辦機關（Host Organs）： / 優點： / 辦理期初設計審查，邀集相關單位審查且納入意見修正，充分考慮設計之完整性。 / 缺點: / 本工程設計圖說，尚有諸多不周延的地方，主辦機關宜加強預算書審查機制，並加強變更設計預算書之審查。
問題 與 / 管理制度	設計監造單位（Supervision Unit）： / 優點：有編列品管及職安相關費用。 / 缺點： / 1.圖號4/14、5/14平面圖A、B，休憩步道圖示友中心線，惟無測量IP曲線資料，放樣資料不足。 / 2.未提供測量放樣圖與等高線等地形資訊供施工廠商參考。 / 3.圖號2/14部分圖形未有說明或圖例。 / 4.圖號2/14之計畫範圍與圖號3/14、5/14之變更後範圍不符。 / 5.0K+174.5前肢轉彎段與既有道路銜接收邊方式請加註明。 / 6.圖號6/14建議以設置8”HDPE管5處繪製剖面圖。 / 7.圖號6/14休憩步道並未設置橫向排水坡度，建請再行檢討。 / 8.8”HDPE管之兩端開口位置、攔汙設施請再補充。 / ​9.步道基礎未設置排水恐有積水疑慮，請再檢討。 / 10.圖號8/14中，棚樑、橫樑、主柱三者間搭接方式請再說明。 / 11.圖號8/14中主柱之主筋配置位置接近彎矩中性軸，請再檢討。。 / 12.圖號10/14中解說牌面板與立柱銜接方式請再說明。
設計建議	規劃設計建議（Design Suggestion） / 1. 工程告示牌未填經費來源、空污管制編號，另預定完工日期未更新。 / 2. 建議採用融合現地植生種類；另植栽表吳樹種之規格。 / 3. 建議再檢討步道與既有溝渠間綠帶之植栽種類，以防摔落或墜入。 / 4. 有關植栽進之沃土宜有無紅火蟻的證明。 / 5. 圖號14/14混凝土路面施工圖內伸縮縫未標示填縫膠，另路面採用350 kgf/cm2為材料，宜注 / 意養護作業，避免發生乾縮裂縫，另車阻示意圖規格不明，請補正。
工程進度建議	促進如期完成之建議（Promote the timely completion of the proposed） / 本工程截至109年10月08日止，實際進度僅14.12%，實際進度21.09%，惟現場僅完成整地，請監造單位督促承攬廠商積極安排進場施工，另建議增加施工面，分別開工施作，以如期如質完工為目標。