新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		A071815077			計畫 主辦機關	教育部國民及學前教育署
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	109 年 10 月 19 日
標案名稱		女學生宿舍校舍耐震能力補強工程採購案			地點	新竹縣尖石鄉
標案 執行機關		新竹縣立尖石國民中學			專案管理 單位
設計單位		靖欣工程顧問有限公司	監造單位	靖欣工程顧問有限公司	承包商	天祥土木包工業(新竹縣)
發包預算		4,142(千元)			契約金額	4,120(千元) 變更設計後： 4,120千元
工程概要		擴柱補強1F至2F各6支，總計12支 翼牆補強1F至2F各8片，總計16片
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年10月16日止： 一、工程累計進度：預定 48.7％；實際 49.39％； 二、經費累計支用：預定 82千元；實際 787千元。 三、目前進行 地梁鋼筋綁紮
查核 委員		外聘：陳興來、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 07 月 15 日至 109 年 10 月 12 日 變更後至109 年 11 月 28 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	78分 (乙等)
優 點	一、主辦機關：已建立品質督導機制，督導6次，且督導的缺失並已改善完成。 二、監造單位：監造派駐現場人員對文件內容深入了解。 三、承攬廠商：廠商品管人員投入2名，人力充足。 四、施工品質：工地現場材料堆置整齊。 五、材料設備檢驗與管制：以辦理鋼筋、鋼筋續接器、鋼筋拉拔等試驗且皆符合。
缺 點	1.監造單位：鋼筋工程缺植筋品質管理標準，請補正。 (4.02.01.05) 2.監造單位：(1)監造計畫鋼筋施工抽查流程未標示檢驗停留點。(2)檢驗停留點之抽查(驗)及報告判讀未加註簽字與日期，請補正。 (4.02.01.06) 3.監造單位：監造計畫材料設備送審管制總表，未訂定預定送審期限，請補正。 (4.02.01.10) 4.監造單位：10月3日監造報表未記載鋼筋檢停點檢查 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：品質計畫缺材料設備送審管制總表，請補正。 (4.03.02.12) 6.承攬廠商：擴柱鋼筋自主檢查表、植筋工程自主檢查表，檢查標準未訂容許誤差值，請修正。 (4.03.04) 7.承攬廠商：7月16日鋼筋試驗報告判讀章有簽名但未簽日期，請補正。 (4.03.05) 8.承攬廠商：未辦理安全衛生教育訓練。 (4.03.14.03) 9.(1)柱線4.EW1翼牆，繫筋未確實緊密鉤住主筋。(2)柱線2/D.EW1翼牆，植筋未確實鉤住主筋。 (5.02.01) 10.(1)柱線5.EC1擴柱，接頭箍筋未確實緊密鉤住主筋，溫度筋長度不足。(2)柱線2/D.EW1翼牆植筋未彎鉤。 (5.02.04) 11.柱線3/A.EC1擴柱保護層不足。 (5.02.05) 12.柱線1/F EC1擴柱，底部鋼筋混凝土殘渣未清理。 (5.02.11) 13.柱線2/C.EW1翼牆，植筋漏植三小處。 (5.02.99) 14.工程告示牌完工日期未修正，經費來源未記載及政風電話有誤，空污編號未載明，請補正。 (5.09.08) 15.原有電纜線未固定於作業場域(柱筋)之外，採臨時固定於鋼筋上，有感電之虞，請立即改善。 (5.14.03.01) 16.工區圍籬出入口，未標示禁止無關人員擅入相關安全標誌，請即刻改善。 (5.14.06.02) 17.汛期工地防災自主檢查表未落實執行，請改善。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：78分； 安全：85分； 強度：73分； 美觀：78分； 功能：78分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)