新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 12 月 02 日 |
| 標案名稱 | 109年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)C區 | 地點 | 新竹縣 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處養護科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 監造單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 承包商 | 宏盛營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 38,600(千元) | 契約金額 | 38,400(千元) |
| 工程概要 | 109年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)C區 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年11月29日止： 一、工程累計進度：預定 53.90％；實際 61.88％； 二、經費累計支用：預定 8,325千元；實際 9,580千元。 三、目前進行 工程合約金額 15,000.000千元 截至109年11月止： 一、累計已交付派工單共 1 案，金額 1,500.000千元，交付金額比率 10.0%， 二、已完工共 0 案，金額 0.000千元，完工金額比率 0.0%， 三、已估驗共 0 案，計價金額 0.000千元，估驗計價金額比率 0.0%， 四、已付款共 0 案，計價金額 0.000千元，付款金額比率 0.0%。 |
| 查核 委員 | 外聘：陳誠直、童健飛 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 10 月 25 日至 109 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)有品質督導機制，並有4次督導紀錄。(2)工程進度較預定進度超前達7.98%工程進行順利。 二、監造單位：(1)施工作業抽查驗尚屬良好，並記載施工廠商數項缺失。(2)專任技師已進行4次督導。(3)發現缺失時，立即通知廠商限期改善，並確認其成果。 三、承攬廠商：(1)依限提送施工計畫、品質計畫。(2)部分自主檢查表附上照片佐證，如黏油噴灑量。(3)施工日誌尚能確實記載重要事項。 四、施工品質：(1)大部分瀝青路面施作良好，路面平整度佳。(2)標線施工寬度良好。(3)關西鎮竹21線(3.9k)新舊瀝青路面交接處施作良好。 五、材料設備檢驗與管制：材料設備皆依契約辦理材料檢驗(馬歇爾夯壓與含油量篩分析、瀝青路面鋪設厚度)皆符合規定。 六、安全衛生：(1)工程查核瀝青路面鑽心時，交通錐擺設尚屬良好。(2)職業安全衛生管理作為詳實。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：人手孔蓋調降工程與路基改善工程及其他施工抽驗紀錄表，未能有實際抽驗值欄位，僅能註記在備註欄位，請補正。 (4.02.01.10) 2.監造單位：少部分抽驗紀錄表未能確實記載抽驗樁位，如瀝青混凝土工程，請補正。 (4.02.03.04) 3.監造單位：監造報表未使用規定最新格式填寫報表且未落實記載”職業安全衛生事項"，請補正。。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：施工日誌部分記載不完整，例如：工地職業安全衛生事項沒有檢查人員簽章。 (4.03.03) 5.承攬廠商：針對瀝青鋪面之自主檢查表，其中標線部分未確實檢查或量化記載(如寬度等)。 (4.03.04) 6.工區多處道路路側、水溝殘留瀝青混凝土廢渣，請沿線檢視並加以清除。 (5.05.04) 7.關西鎮竹21線(3.9k)處電線桿旁之瀝青路面未確實夯實。 (5.07.02.12) 8.少數路面瀝青路面的粗料過於集中，請加改善。 (5.07.02.99) 9.工程告示牌內容未符合規定(應增列工地負責人或工地主任)。 (5.09.08) 10.施工現場車道縮減前後之漸變段，交通錐設置長度不足。 (5.15.06) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 本案路寬不一致，有雙向車道路段也有路寬未達雙向車道之全寬度，因此為行車安全應在從較寬之路段進入較窄路寬之路段，並依「道路標誌標線設置規則」第188條之1規定設置"車道縮減標線"以利行車安全，應請設計單位再檢討改進。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：83分； 功能：83分。 |
| 其 他 建 議 | 本案有刨除後再加鋪5公分厚瀝青混凝土路面之設計，於此建議如係兩側沒有住戶，且路面破損並不嚴重者應可不必刨除5公分AC面層而改以直接加鋪5公分厚AC面層，不僅可增加原有路面之強度，且可省去刨除之經費及減少刨除料必須去化之問題。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |