新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 生活圈道路系統八年（104－111）建設計畫 | 計畫 主辦機關 | 內政部營建署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 12 月 16 日 |
| 標案名稱 | 文田橋新建暨週邊道路改善工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹北市公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 旺揚工程顧問有限公司 | 監造單位 | 旺揚工程顧問有限公司 | 承包商 | 嘉鑫營造有限公司 |
| 發包預算 | 84,350(千元) | 契約金額 | 72,580(千元) |
| 工程概要 | 橋梁一座，長45.295m。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年11月11日止： 一、工程累計進度：預定 30.54％；實際 39.00％； 二、經費累計支用：預定 22,369千元；實際 28,306千元。 三、目前進行 A2橋台基礎開挖、鋼構場內鋼樑塗裝 |
| 查核 委員 | 外聘：廖萬里、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 05 月 15 日至 110 年 06 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)施工障礙之處理積極，包括自來水管線遷移及家畜防治所用地協調等，致施工進度超前達約9%。(2)主辦機關﹙竹北市公所﹚辦理工程督導6次及不定期走動式管理多次， 並加強辦理施工宣導、協調管線遷移及敦親睦鄰工作，負責盡職。 二、監造單位：(1)整體施工計畫及品質計畫均於開工日核定，施工廠商得據以即時施工。(2)審查廠商之分項施工計畫及送審材料之時程，符合需求。(3)基樁鋼筋籠之查驗確實且查驗項目符合監造計畫。 三、承攬廠商：(1)施工進度管控符合需求。(2)全套管基樁鑽掘前後之定位測量、鑽掘深度及垂直度之查驗確實。(3)鋼構廠驗於鋼構件尺寸及假安裝之查驗符合需求。(4)營建廢棄物均立即運離工地、施工現場保持相當乾淨整潔。 四、施工品質：(1)全套管基樁鑽掘深度、位置及垂直度，查閱檢查紀錄結果，符合設計要求。(2)全套管基樁之主鋼筋間距，符合設計。(3) 擋土支撐鋼軌樁打設之間距及垂直度，符合擋土設計需求。 五、材料設備檢驗與管制：鋼筋、混凝土等一般材料之檢驗項目、頻率及結果，符合需求。 六、安全衛生：工地管制良好，工區內外有明顯區隔。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：主辦機關契約內編列品管費用，以百分比編列比率但比率不符規定之06%-2%間，請檢討改善。 (4.01.01) 2.主辦機關：(1)本案屬於查核金額以上工程，開工迄今工程督導次數每月僅有一次，應有所不足，請加強督導次數。(2)為符合工程預算執行率需求，應根據契約規定之工程估驗計價頻率規定(即每月、每季或達一定進度)，提出 {[已估驗付款金額] + [已核定待撥付款金額]} ÷ [契約規定得估驗計價金額]之百分比。 (4.01.99) 3.監造單位：對於施工廠商之品質計畫未確實審查致部分工項不符合需求，包括鋼構廠驗之目視品質查驗、全套管基樁施工自主檢查表之鑽掘樁垂直度標準不符合需求等。 (扣1點) (4.02.01.04) 4.監造單位：未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質，如未提出或未陳列鋼結構驗廠及廠驗、鋼構表面處理等資料或查證相片。 (4.02.01.05) 5.監造單位：監造單位未確實辦理抽查施工作業及抽驗材料設備，未確實填具抽查(驗)紀錄表，材料/設備管制/檢(試)驗總表未落實執行(如全套管基樁澆置完成後，未複查驗樁位最大偏心距7.5 cm)。 (4.02.03.04) 6.監造單位：公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核。「工程施工執行資料表」內顯示施工期間監造單位抽查鋼構工程高達74次，提出之鋼構工程抽查記錄遠低於74次。 (4.02.14.02) 7.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如焊道檢驗VT未確實遵守CNS 13021規定﹚。 (4.03.02.05) 8.承攬廠商：未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料﹙如未提出鋼構表面處理等級施工相片或紀錄﹚。 (4.03.02.11) 9.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄及量化不足等，如銲接施工自主檢查表「銲材選用」未確實填列銲材種類。 (4.03.04) 10.承攬廠商：全套管基樁自主檢查表中的鑽掘垂直度檢查標準訂定為1/200，不符合要求為1/300之規定，顯示品管人員未確實稽核自主檢查表。 (4.03.08.02) 11.﹙鋼構﹚就已認可之銲接程序﹙如SMAW、FCAW、SAW等﹚提出銲接程序規範書﹙WPS﹚未由具資格之中級檢驗師以上﹙Level 2﹚簽證，且部份銲接程序規範書有誤繕情形。 (5.04.04) 12.﹙鋼構﹚未依鋼材銲道目視檢測規定﹙CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢測﹙VT﹚完整100﹪證明文件。 (5.04.06) 13.本工區鄰接機關辦公地點，裸露地覆蓋以防止塵土飛揚之措施不足；未落實依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施。 (5.05.02) 14.全套管基樁澆置至樁頂後，未量測樁與樁之間距是否有偏位。 (5.07.01.14) 15.施工動線地坪高低不平等，請即刻改善。 (5.09.99) 16.未確實依「鋼結構施工規範」規定依塗料特性提出塗裝施工程序書﹙包括塗料種類、施工順序與施工法、表面處理標準、塗膜厚度與間隔、使用溶劑等﹚。 (5.10.03.05) 17.鋼構構件之銲道目視檢查，無銲道喉深及腳長查驗記錄。 (5.10.99) 18.上下扶梯之部分橫桿間距高度超過安全衛生法令之規定。 (5.14.01.01) 19.開挖之鋼軌樁擋土支撐雖然設計圖說未要求設置橫擋板，實際施工時發現部分鋼軌樁之間有卵石突出欲墜情形，未予以安全防護。 (5.14.02.02) 20.承攬廠商勞安自動檢查紀錄不確實，請補正。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：78分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 請主辦機關依據「鋼結構施工規範」之規定，要求施工廠商驗收前提交佐證文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」等文件。上述佐證文件並應全部經監造單位審查確定合格，再交由主辦機關收存備查。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(嘉鑫營造有限公司 ): 扣 0 點。 委辦監造廠商(旺揚工程顧問有限公司 ): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 1 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |