新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 改善停車問題計畫 | 計畫 主辦機關 | 交通部公路總局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 12 月 17 日 |
| 標案名稱 | 竹東鎮信義立體停車場新建工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹東鎮公所 | 專案管理 單位 | 國聖工程顧問有限公司 |
| 設計單位 | 雲開建築師事務所 | 監造單位 | 雲開建築師事務所 | 承包商 | 繼信營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 130,000(千元) | 契約金額 | 129,086(千元) 變更設計後： 129,086千元 |
| 工程概要 | 竹東鎮信義立體停車場新建工程 地上5層 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年12月11日止： 一、工程累計進度：預定 96.01％；實際 96.38％； 二、經費累計支用：預定 115,106千元；實際 115,106千元。 三、目前進行 一樓地坪及消防及外牆隔柵施作中 |
| 查核 委員 | 外聘：周進鎰、林新華 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 07 月 29 日至 109 年 10 月 22 日 變更後至109 年 12 月 26 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)監造計畫及品質計畫如期核定，主辦機關督導完整。(2)專案管理廠商各項計畫書審查及工程督導完整。(3)積極督促工程進行。 二、監造單位：材料抽驗及施工抽查項目與頻率符合規定。 三、承攬廠商：(1) 檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。(2) 材料及施工檢驗項目與頻率符合規定，不合格品管項目已如期改善完成。 四、施工品質：(1)施工後之鋼樑平順整齊，施工水準佳。(2)鋼構構件工地銲接依非破壞檢測方式符合規定。 五、安全衛生：(1)臨時安全欄杆施作符合規定。(2)工地管制良好，工區內外有明顯區隔。 |
| 缺 點 | 1.專案管理廠商：協助機關辦理給排水、機電設備、管線、各種設施測試及試運轉之督導及建議，未符合需求。 (4.01.20.07) 2.監造單位：監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如部份鋼構施工時未確實保護，尚有部份漆膜髒污或脫落情形，監造單位未立即督促改善。 (4.02.03.02) 3.監造單位：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者， 或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約實施監造簽證。(應屬專業技師簽證範圍者，未蓋簽證章)。 (4.02.14.01) 4.承攬廠商： 施工計畫內容未符合需求。(施工計畫書組織架構與現況不符) (4.03.01) 5.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(如焊接工項)。 (4.03.02.05) 6.部份鋼構可能施工時未確實保護。尚有部份漆膜髒污情形未完全清理乾淨、部份鋼柱角隅及鋼樑底部有明顯破損或擦痕情形。 (5.04.59) 7.廁所門板離地間距太小，不利清潔工作，請檢討改善。 (5.07.01.99) 8.機車停車區部分瀝青舖面有粒料分離現象。 (5.07.02.12) 9.蹲式馬桶安裝高層不符合要求。 (5.07.05.99) 10.焊接處防銹未處理。 (5.07.07.01) 11.機水電、土建工作未協調，施工介面部分未整合(如未套圖)。 (5.09.06) 12.工程告示牌內容未符合規定﹙工程告示牌內容未符合實際需求，如工地負責人及品管人員與勞安人員電話請填寫手機號碼)。 (5.09.08) 13.消防系統之設備無監造抽驗紀錄。 (5.10.08.03) 14.燈具設備配置不當，影響照明功能。 (5.17.08) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：85分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 建議負責本案專業工程部份之簽證技師應加強對本案之『督察與指導』工作. |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |