新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 01 月 07 日 |
| 標案名稱 | 照門國小操場跑道整建及周邊設施改善工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新埔鎮照門國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 江境建築師事務所 | 監造單位 | 江境建築師事務所 | 承包商 | 華泰興營造有限公司 |
| 發包預算 | 3,150(千元) | 契約金額 | 3,150(千元) |
| 工程概要 | PU跑道整修工程（11㎜PU） 1.既有面層刨除 2.跑道底層拉毛打磨。 3.外圈界石樹脂沙漿整平（調整洩水高程） 4.第一直線道新鋪設4cm瀝青混凝土（調整洩水高程） 5.全區樹脂沙漿整平（調整洩水高程） 6.鋪設11㎜紅棕色全密式PU面層（排水溝跳色為綠色） 3.跑道放樣畫線 周邊工程 1.新設跳遠沙坑 2.新設鉛球投擲圈工程 3.新設截根牆工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年01月04日止： 一、工程累計進度：預定 89.37％；實際 80.42％； 經費累計支用：預定 3,045千元；實際 2,350千元。 三、目前進行 跑道樹脂整平、特殊地坪底漆塗佈、沙坑鋪沙、新設固定跳遠踏板、鋼板式截根檔牆 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 11 月 04 日至 110 年 01 月 02 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：已建立品質督導機制，共督導4次。 二、監造單位：監造報表紀錄完整。 三、承攬廠商：交通維持及工地安全設施檢查落實。 四、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：品管費用編列比率不符規定(規定應於0.6%-2%之間)。 (4.01.01) 2.監造單位：PU材料抽查驗紀錄表不符實需，例：基層是否分層鋪設及其厚度控制。 (4.02.01.05) 3.監造單位：施工檢驗停留點訂定未符實需，例：洩水坡度、AC鋪面面層厚度控制，PU材料分層均勻度及厚度控制，無具體檢驗方式。 (4.02.01.06) 4.監造單位：監造報表重要事項未落實填寫，例：主辦機關督導日期內容未記載。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：材料設備送審管制總表，未落實於預定送審期限內送審。 (4.03.02.12) 6.承攬廠商：施工日誌未落實填寫，例：重要事項欄建築師及主辦機關督導內容未填寫、材料取樣未填寫。 (4.03.03) 7.承攬廠商：自主檢查表未落實填寫，例如元月2日施工日誌：PU跑道洩水及平整度不佳 (4.03.04) 8.承攬廠商：專任工程人員督導紀錄內容欠詳實，請補正。 (4.03.11.06) 9.刨除PU跑道面層廢料，部份未以帆布覆蓋。 (5.05.09) 10.跑道洩水放樣未確實，致多處積水，請改善。 (扣1點) (5.07.01.14) 11.(1)起跑點PU跑道已進行施作，相鄰連鎖磚復原施工順序未配合進行，易造成PU跑道完成面之污損。(2)起跑點PU跑道相鄰樹穴沃土未阻絕，易流入跑道上，請加以改善。(3)跑道既有排水孔請隨時保持暢通。 (5.07.01.99) 12.PU跑道基層有部分區域噴塗不均勻。 (5.07.02.12) 13.跳遠砂坑貯砂未適當保護，造成PU橡膠粒混雜其間。 (5.07.02.99) 14.跑道6MM基層各層施工，欠缺檢驗標準及落實記錄。 (5.10.99) 15.工區交維(臨民宅處)及整體夜間警示設施不足。 (5.15.10) 16.11月份未執行汛期工地防災自主檢查，請補正。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．跑道周邊排水未列入本次施作工項，請研議處理，避免跑道積水，建議草地上另行設置排水路解決。 2．跑道內側排水井口有高差，易衍生危險，請研議處理。 |
| 品 質 指 標 | 環境：78分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(華泰興營造有限公司 ): 扣 1 點。 委辦監造廠商(江境建築師事務所 ): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |