新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 01 月 06 日 |
| 標案名稱 | 五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程 | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府原住民族行政處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 大肇建築師事務所 | 監造單位 | 大肇建築師事務所 | 承包商 | 永發營造工程股份有限公司 |
| 發包預算 | 3,773(千元) | 契約金額 | 3,520(千元) |
| 工程概要 | 公共設施更新 環境改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年12月31日止： 一、工程累計進度：預定 64.54％；實際 66.10％； 二、經費累計支用：預定 2,272千元；實際 2,327千元。 三、目前進行 假設工程 防水漆工程 油漆工程 階梯更新 |
| 查核 委員 | 外聘：王震宇、郭治平 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 11 月 10 日至 110 年 01 月 08 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)主辦機關二級品管機制健全。(2)主辦機關有執行工地督導。(3)於開工(109.11.10)前核備(109.10.22)監造計畫書。(4)拆除舊料列入廠商價購，撙節支出。 二、監造單位：(1)於開工(109.11.10)前陳報監造計畫書並經主辦機關109.10.22核定。(2)建築師親自監工。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員認真督察工地。(2)施工照片都有附日期。 四、施工品質：(1)抿石子地施作確實。(2)從施工照片看來，牆壁油漆前有確實清洗乾淨。 五、材料設備檢驗與管制：進場材料檢驗都符合規定。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：未督導廠商提供正確的材料設備送審管制總表。 (4.02.01.10) 2.承攬廠商：自主檢查表高程項目未記載測量數據，即未量化。 (4.03.04) 3.承攬廠商：(1)材料設備送審管制總表無進場日期、無檢查頻率。(2)材料設備送審管制總表漏列菱形磚。 (4.03.05) 4.(1)欄杆混凝土渣及泥水未清除。(2)水溝格柵混凝土渣未清除。(3)仿木欄杆有氣泡、殘料。 (5.01.99) 5.邊坡垃圾及混凝土渣未清除。 (5.05.09) 6.部分欄杆垂直與水平接頭混凝土未補實。 (5.07.01.06) 7.押花地坪有積水。 (5.07.01.10) 8.結構體施工粗糙，結構體線形不協調不完整。 (5.08.08.02) 9.既有百鐵欄杆遭破壞未復原。 (5.08.09.04) 10.階梯鋪設不平整，請加以改善。 (5.08.09.05) 11.其他影響裝修雜項工程施工缺失：油漆滴垂與顏色不對請一併改善。 (5.08.99) 12.工程告示牌未載經費、級機關未有英文字樣，請修正。 (5.09.08) 13.從施工照片看來，油漆牆壁高差2公尺以上所無上下設備。 (5.14.01.01) 14.從施工照片看來，油漆工與清洗工未戴安全帽。 (5.14.06.03) 15.圍籬、外部防護網等設施不足。 (5.14.08) 16.工地未張貼「工地安全衛生管理守則」與「工地未張貼工地安全標語」。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．階梯宜設止滑條。 2．廠商價購舊料不宜折抵工程費，廠商價購金應直接繳給業主，業主依繳交金額開憑證給廠商。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：80分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．歪斜的電桿宜請事業主扶正。 2．檔土牆外露水管宜埋置牆內。 3．陡坡宜有擋土設施及植生美化。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |