新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 01 月 06 日
標案名稱		五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程			地點	新竹縣五峰鄉
標案 執行機關		新竹縣政府原住民族行政處			專案管理 單位
設計單位		大肇建築師事務所	監造單位	大肇建築師事務所	承包商	永發營造工程股份有限公司
發包預算		3,773(千元)			契約金額	3,520(千元)
工程概要		公共設施更新 環境改善工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至109年12月31日止： 一、工程累計進度：預定 64.54％；實際 66.10％； 二、經費累計支用：預定 2,272千元；實際 2,327千元。 三、目前進行 假設工程 防水漆工程 油漆工程 階梯更新
查核 委員		外聘：王震宇、郭治平 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 11 月 10 日至 110 年 01 月 08 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)主辦機關二級品管機制健全。(2)主辦機關有執行工地督導。(3)於開工(109.11.10)前核備(109.10.22)監造計畫書。(4)拆除舊料列入廠商價購，撙節支出。 二、監造單位：(1)於開工(109.11.10)前陳報監造計畫書並經主辦機關109.10.22核定。(2)建築師親自監工。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員認真督察工地。(2)施工照片都有附日期。 四、施工品質：(1)抿石子地施作確實。(2)從施工照片看來，牆壁油漆前有確實清洗乾淨。 五、材料設備檢驗與管制：進場材料檢驗都符合規定。
缺 點	1.監造單位：未督導廠商提供正確的材料設備送審管制總表。 (4.02.01.10) 2.承攬廠商：自主檢查表高程項目未記載測量數據，即未量化。 (4.03.04) 3.承攬廠商：(1)材料設備送審管制總表無進場日期、無檢查頻率。(2)材料設備送審管制總表漏列菱形磚。 (4.03.05) 4.(1)欄杆混凝土渣及泥水未清除。(2)水溝格柵混凝土渣未清除。(3)仿木欄杆有氣泡、殘料。 (5.01.99) 5.邊坡垃圾及混凝土渣未清除。 (5.05.09) 6.部分欄杆垂直與水平接頭混凝土未補實。 (5.07.01.06) 7.押花地坪有積水。 (5.07.01.10) 8.結構體施工粗糙，結構體線形不協調不完整。 (5.08.08.02) 9.既有百鐵欄杆遭破壞未復原。 (5.08.09.04) 10.階梯鋪設不平整，請加以改善。 (5.08.09.05) 11.其他影響裝修雜項工程施工缺失：油漆滴垂與顏色不對請一併改善。 (5.08.99) 12.工程告示牌未載經費、級機關未有英文字樣，請修正。 (5.09.08) 13.從施工照片看來，油漆牆壁高差2公尺以上所無上下設備。 (5.14.01.01) 14.從施工照片看來，油漆工與清洗工未戴安全帽。 (5.14.06.03) 15.圍籬、外部防護網等設施不足。 (5.14.08) 16.工地未張貼「工地安全衛生管理守則」與「工地未張貼工地安全標語」。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．階梯宜設止滑條。 2．廠商價購舊料不宜折抵工程費，廠商價購金應直接繳給業主，業主依繳交金額開憑證給廠商。
品 質 指 標	環境：81分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：80分； 功能：81分。
其 他 建 議	1．歪斜的電桿宜請事業主扶正。 2．檔土牆外露水管宜埋置牆內。 3．陡坡宜有擋土設施及植生美化。
扣 點 統 計	廠商總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)