新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 01 月 11 日 |
| 標案名稱 | 109年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 富石營造有限公司 |
| 發包預算 | 6,374(千元) | 契約金額 | 6,290(千元) |
| 工程概要 | 石板鋪面 綠地整理 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年1月9日止： 一、工程累計進度：預定 31.67％；實際 40.76％； 二、經費累計支用：預定 2,156千元；實際 1,962千元。 三、目前進行 砌石護坡施作 路面地坪施作 |
| 查核 委員 | 外聘：林耀星、謝立 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 11 月 19 日至 110 年 03 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)本工程定期召開工務會議，解決工程及安衛環保問題，同時處理民眾反應事項，讓工程順利進行，績效良好。(2)主辦機關監造計畫暨施工計畫均依規定辦理核定。 二、監造單位：(1)監造廠商監造報表依規詳實填寫。(2)施工及品質計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。(3)監造計畫之施工抽查標準、施工抽查流程及抽查紀錄表等，有訂定目錄一覽表，較易閱讀。 三、承攬廠商：(1)承包廠商施工日誌均依規定 確實填寫。(2)施工及品質計畫，品管人員、工地負責人、專任工程人員，均有簽章。(3)訂定「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢試驗管制總表」，管理材料設備送審及進場，作法務實。 四、施工品質：(1)紅磚砌築之化胎座椅，除平整度佳外，磚縫以高爐水泥砂漿砌築，延緩白華產生。(2) 砌石護岸以六圍砌施作，除力學傳遞良好外，亦符合傳統工法。 五、材料設備檢驗與管制：(1)材料檢試驗報告顯示，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀，例如：混凝土抗壓強度試驗、土壤壓密度試驗等。(2)花崗石及點焊鋼絲網均有附試驗報告並另取樣送驗。 六、安全衛生：(1)防汛期間，務實填寫「工地防災減災檢查表」。(2)工地環境整理，尚稱清潔，無廢棄物堆積情形。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：工程督導未落實且督導頻率不足。(工程進度達40.76%，主辦單位僅有ㄧ次督導記錄) (4.01.04) 2.監造單位：未落實執行抽查作業，例如：(1)各工項檢停留點，未彙整施工廠商之申請單及自主檢查表。(2)砌石護岸工程抽查表之檢查項目，缺少PVC洩水管。 (4.02.03.04) 3.監造單位：監造報表之安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：未落實執行品管自主檢查表，例如：(1)各工項自主檢查表，未檢附相關相片。(2)砌石護岸工程自主檢查表之檢查項目，缺少PVC洩水管。(3)材料進場雖填寫自主檢查表，但格式與「材料自主檢查表」不同，請改善。 (4.03.04) 5.承攬廠商：專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部分欄位未務實填寫，僅填寫「無」。 (4.03.11.06) 6.承攬廠商：施工期間，未每日填寫一般安全衛生檢查表。 (4.03.14.03) 7.斜坡及階梯底部部分混凝土有蜂窩及裂紋，請改善。 (5.01.01) 8.排水系統︰(1)化胎周圍設置碎石淺溝，但未考量排放方式，易有積水情形。(2)花崗岩石板斜坡鋪面起點，請考量設置「截水溝」。(3)花崗岩石板階梯兩側，請考量設置排水淺溝，以避免水漫流。(4)慈母亭前階梯與擋土牆間之空地排水，請加以重視，以避免積水。 (5.07.01.05) 9.花崗岩石板︰(1)爬坡花崗岩石板RC底層，僅設置「伸縮縫」一道，有產生龜裂之疑慮。 (5.07.01.99) 10.本工程排水系統，請再全面檢視，除工程本身排水系統外，系統與周遭之排水銜接，亦請再檢視是否順暢。 (5.07.02.99) 11.工程告示牌請依工程會最新格式修正。 (5.09.08) 12.材料送審所檢附之文件，除缺少目錄外，部分亦未檢附「材料規範比較表」，如：花崗岩石板。 (5.10.99) 13.施工範圍除設置交通錐外，請加設警示帶及警告標語。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．化胎，祂有生命胎息之意義，形式有如椅子的靠背：目前之形式是否符合當地居民之認知，請再審慎訪察。 2．化胎座椅背牆水泥粉刷，建議改為抿石子加隔離縫，整體意象較佳。 3．請設計顧問公司對於石板鋪面止滑部份，加以檢討，避免完工啟用後，造成路人滑倒受傷。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．斜坡及階梯兩側矮墩，抿石子轉角處之塑鋼隔離條，請再檢視是否太鋒利?並做必要之打磨。 2．裸露之邊坡，請鋪設草皮，以降低雨水沖刷導致滑落。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |