新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 110 年 03 月 02 日 |
| 標案名稱 | 舊十八兒道路改善工程(第二期) | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣五峰鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 山銘工程顧問有限公司 | 監造單位 | 山銘工程顧問有限公司 | 承包商 | 偉洋營造有限公司 |
| 發包預算 | 17,502(千元) | 契約金額 | 13,160(千元) |
| 工程概要 | 1. 新設鋼板護欄L共1240m 2. 瀝青混凝土刨除鋪設，A共10429m2 3. 標線共計A=467m2 4. 側溝清淤L=8200m |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年03月01日止： 一、工程累計進度：預定 82.59％；實際 99.28％； 二、經費累計支用：預定 5,177千元；實際 8,142千元。 三、目前進行 構造物開挖M3 462 構造物回填，原材料回填M3 113 餘土,工區內土方調整M3 98 結構用混凝土，預拌210kgf/cm2M3 270 鋼筋KG 17795 軀體模板，乙種M2 1145 鋼板護欄M 440 鋼板護欄，端部片8 打設鋼軌樁(50kg/m)M 560 導引反光鈑組 0 反光導標，設置於鋼板護欄上處 0 瀝青混凝土面層刨除，含運費M2 9932 路基整理(含部份既有混凝土路面面層打除及道路高程調整)M2 9932 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70M2 10429 再生密級配瀝青混凝土M3 521 標線，熱處理聚酯，反光M2 0 既有排水設施清淤M 8200 清除及掘除，雜草雜木M 8200 施工測量，測量放樣式 0.5 工地設施復舊及修復費式 0 臨時防災設施費(施工中遇毀損立即修復)式 0.06 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌座1 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 11 月 12 日至 110 年 03 月 11 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導3次且掌握進度超前。(2)發現缺失，以書面通知廠商限期改善。 二、監造單位：材料設備送審管制紀錄完整。 三、承攬廠商：職安、環保及混凝土自主檢查表紀錄皆完整落實。 四、施工品質：(1)標線平整，線形美觀 。(2)瀝青混凝土舖面平整度良好。 五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗與管制良好。 六、安全衛生：工區處山區，道路狹小但交通維持管制落實。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：鋼板護欄，導引反光鈑隨機抽查頻率不足，未落實執行，請補正。 (4.02.03.04) 2.監造單位：110年1月28日監造報表，未落實記載鋼板護欄檢停點抽查。 (4.02.03.08) 3.承攬廠商：未訂定導引反光鈑施作高度之品質管理標準，請補正。 (4.03.02.04) 4.承攬廠商：(1)109年12月30日及109年12月14日施工日誌未記載業主督導事宜。(2)施工日誌記載不完整，未落實記載專任工程人員重要督導事項。 (4.03.03) 5.承攬廠商：110年1月11日瀝青混凝土自主檢查刨除厚度、舖築厚度未確實記載實際量測值。 (4.03.04) 6.承攬廠商：職業安全訓練應針對重要工項訓練，如上下設備安全。 (4.03.14.03) 7.承攬廠商：專任工程人員現場督導未拍攝督導照片，請補正。 (4.03.99) 8.4k+400混凝土墩座與瀝青路面間修補混凝土局部乾縮裂縫 (5.01.02) 9.0k+320，0k+600，4k+400右側瀝青混凝土刨除廢料未清理，影響環境。 (5.05.09) 10.0k+317混凝土墩座完成後土方未回填，及末端收頭未處理。 (5.06.04) 11.2k+208瀝青混凝土路面少數坑洞未平整。 (5.07.02.11) 12.2k+300~2k+310瀝青混凝土路面右側粒料分離。 (5.07.02.12) 13.4k+800路段反光導引鈑固定未確實有鬆脫情形發生請加以檢視。 (5.07.02.18) 14.工程告示牌缺經費來源記載，政風單位電話不正確，內容未符合規定。 (5.09.08) 15.反光導引鈑數量達千餘片，應作材料試驗。 (5.10.15.02) 16.未辦理汛期防災演練，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．營造安全設備費用有關交通錐之數量僅設計5個，建議依工區之分段長度之最長施工路段，估算交通錐數量，惟可重覆使用(即使用次數估計)之次數計價，以符現況及實際。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |