新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 內政部營建署 | 查核日期 | 110 年 03 月 08 日 |
| 標案名稱 | 109年新竹縣尖石鄉鐵嶺基地再造工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 潤富營造有限公司 |
| 發包預算 | 9,024(千元) | 契約金額 | 8,880(千元) |
| 工程概要 | 1.步道工程 2.排水工程 3.擋牆工程 4.植栽工程 5.景觀工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年02月28日止： 一、工程累計進度：預定 85.10％；實際 85.37％； 二、經費累計支用：預定 8,880千元；實際 7,581千元。 三、目前進行 步道工程施工中 |
| 查核 委員 | 外聘：林耀星、童健飛 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 09 月 29 日至 110 年 02 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)有建立品質督導機制，且有五次督導紀錄。(2)監造計畫於開工前即已核定。(3)主辦機關均定期至工地辦理督導。 二、監造單位：(1)監造廠商監造報表依規詳實填寫。(2)有製作材料設備檢(試)驗管制總表且符合規定。 三、承攬廠商：(1)有訂定材料設備檢(試)驗管制總表等相關表單且符合需求。(2)施工日誌均依規定 確實填寫。 四、施工品質：(1)結構物尺寸在樓梯級高及級身符合設計規定圖說。(2)步道回填土夯實度均達設計要求。(3)新建故事牆外表表面平順美觀。 五、材料設備檢驗與管制：材料如鋼筋均有依規送驗並做判讀。 六、安全衛生：有交通安全檢查紀錄。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：工程迄今仍未有估驗經費支付，應加速趕辦，以提升預算年度達成率。 (4.01.26) 2.主辦機關：工程督導日誌，於督導時請補附督導照片，並和紀錄一並存卷。 (4.01.99) 3.監造單位：監造計畫內有關〝監造組織〞應修正為〝監造組織級權責分工〞未依新頒規定撰寫請檢討。 (4.02.01.01) 4.監造單位：品質計畫於工程開工後才報奉主辦機關核定，有延宕情形，請檢討改善。 (4.02.01.03) 5.監造單位：監造報表填表人員應以簽名代替蓋章，請改善。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商：整體施工計畫書內容大綱，請依工程會最新版本修改，如〝管理責任〞應修正為〝管理權責及分工〞。 (4.03.02.01) 7.承攬廠商：自主檢查表中有關保護層鋼筋墊款標準值(或規格)未列出，焊接鋼絲網長度未列標準值，請補正。 (4.03.04) 8.地坪混凝土有數道裂縫。混凝土澆置養護不足，多處塑性乾裂，請改善。 (扣1點) (5.01.99) 9.排水設施(如入口處)設置高程不當，造成人行道路面積水，請檢討並改善之。 (5.07.01.05) 10.階梯步道右側收邊不佳，側旁需要適處理，以防土壤流失。請加以改善。 (5.07.02.99) 11.工程告示牌內容未符合規定：(1)完工日期、經費來源應予以更/補正。(2) 勞工安全衛生人員電話請填寫手機號碼。 (5.09.08) 12.工區安全圍籬防護措施施作不全，請立即改善。 (5.14.08) 13.防汛缺口未準備砂包等臨時性設施補強，請改善。 (5.16.03) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．整區排水設施應再檢討其適應性，例如：(1)集水井尺寸及數量為30m/mΦRCP管是否足夠容納及排放因強降雨而產生逕流？且其出口處之邊坡應有保護工之設置，以確保邊坡不被沖刷而發生崩塌之危險(2)於故事牆底部建議增設截水溝，避免颱風豪大雨，造成排水不良淹水。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．回填土應採沃土，且具可入滲之含砂質壤土，但本案表土採紅土回填，顯然不利於日後植物生長，應即請監造、施工廠商改善。 2．回填土較步道之高程為高，容易因雨泥土流入汙染步道，不僅不美觀且易造成人行滑倒之虞，請全區檢討並改善之。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(潤富營造有限公司 ): 扣 1 點。 委辦監造廠商(富林工程技術顧問有限公司 ): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |