新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		改善停車問題計畫			計畫 主辦機關	交通部公路總局
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	110 年 03 月 11 日
標案名稱		新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣政府交通旅遊處			專案管理 單位
設計單位		建業工程顧問有限公司	監造單位	建業工程顧問有限公司	承包商	嘉鑫營造有限公司
發包預算		330,148(千元)			契約金額	329,900(千元)
工程概要		地下2層停車場興建工程 地上建立兒童公園和平面停車場
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至110年03月08日止： 一、工程累計進度：預定 65.54％；實際 61.38％； 二、經費累計支用：預定 210,971千元；實際 201,998千元。 三、目前進行 1.工程截至110年2月28日預定進度64.00%，實際進度61.23%。 2.本月工作內容為1.1FL A區樑版鋼筋綁紮及樑版模板組立、B2 水電管線組立施工。
查核 委員		外聘：劉冠德、簡俊明 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 09 月 19 日至 110 年 09 月 30 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	78分 (乙等)
優 點	一、主辦機關：﹙交通旅遊處﹚每月配合監造單位召開工程檢討會、每季召開重大工程檢討、業務單位現場督導52次及不定期走動式管理且主要計畫均能配合工進，負責盡職。 二、安全衛生：(1) 工地管制良好，工地嚴格控管出入車輛及人員。(2)施工現場部分裸露地均覆蓋防塵網或加強灑水，抑制揚塵措施妥適。
缺 點	1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施﹙監造單位簡報P.12施工相片﹚，主辦機關﹙交通旅遊處﹚未落實督導糾正改善。 (4.01.05) 2.監造單位：品質查驗紀錄表表頭誤植為自主檢查表，混凝土坍度檢查標準為範圍，未符實需。 (4.02.01.05) 3.監造單位：監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如抽查地下2樓頂板及逃生孔角隅處有明顯滲漏水情形且重複發生，監造單位未確實督促立即改善。 (4.02.03.02) 4.監造單位：監造單位派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如地面層往地下一樓樓梯底部鋼筋保護層不足，有外露情形) ；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。 (4.02.03.04) 5.監造單位：公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與檢核，施工期間監造簽證者之技師雖現場督導21次，但對工地明顯缺失並未確實指正。 (4.02.14.02) 6.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如地面層往地下一樓樓梯底部鋼筋保護層不足，承包商本應在澆置混凝土前確實檢討鋼筋綁紮品質，而非澆置後採取其他補救措施﹚。 (4.03.02.05) 7.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如地下2樓頂板及逃生口角隅處，可能鋼筋保護層不足導致混凝土頂板普遍有滲漏水情形﹚。 (4.03.04) 8.承攬廠商：專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員現場督導37次，但對工地明顯缺失及主辦機關﹙交通旅遊處﹚提出之施工缺失﹙主辦單位簡報P.8﹚未落實追蹤至改善完成。 (4.03.11.05) 9.承攬廠商：自主檢查表依廠商查核簡報顯示，少於監造品質查驗統計次數很多(差異很大)請釐清。 (4.03.99) 10.地下一樓橫梁拆模後有數處殘留模板及鐵釘未剪除。 (5.01.04) 11.抽查地面層混凝土地板，部份位置有密集小裂縫產生﹙推測混凝土地板有二次施工情形﹚。 (5.01.99) 12.抽查地面層往地下一樓樓梯底部鋼筋保護層不足，已有小部份鋼筋外露情形。 (5.02.05) 13.﹙一樓花台﹚部份預留鋼筋排列間距不整齊，並有漏排鋼筋情形。 (5.02.06) 14.測量放樣未落實，如部份一樓預留鋼筋有偏離﹙工地劃設之墨線﹚情形、地下2樓拆模後發現部份樑體有爆模情形。 (5.07.01.14) 15.抽查地下2樓頂板、逃生孔角隅、外牆與樑接縫處等普遍有明顯滲漏水情形﹙註︰地下1樓施工中尚未拆模﹚。 (扣2點) (5.07.01.99) 16.(1)工地鋼筋材料置放於地上未墊高，且未加覆蓋。(2)地下樓施工廢棄物多處堆置，未清運，影響施工人員動線。 (5.09.09) 17.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如設計強度280kg/cm2，但資料顯示﹙B2 BS板﹚單顆試驗值就高達449kg/cm2者，略顯偏高，混凝土品質相對不穩定。 (5.10.01.04) 18.混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，提出之部份混凝土試驗紀錄顯示部份圓柱試體於第30天試驗抗壓強度。 (5.10.01.05) 19.未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所邊緣未確實設置符合規定之護欄、安全網或佩掛安全帶防墜設施﹙監造單位簡報P.12施工相片﹚。 (5.14.01.01) 20.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04) 21.氣體﹙乙炔﹚鋼瓶部份有露天曝曬情形，無遮蔭設施﹙監造單位簡報P.30施工相片﹚。 (5.14.06.07) 缺點總計扣點數 2 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：80分； 安全：80分； 強度：74分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	1．本工程既經主辦機關﹙交通旅遊處﹚現場督導並正式開具缺失包括「鋼筋綁紮未確實」、「鋼筋保護層不足」、「混凝土澆置於斷面未確實阻斷造成溢流，亦未打除」、「灌漿未搗實造成蜂窩及穿孔」、「頂板、樑、側牆接合處滲漏水」、「地下一樓及地下二樓多處漏漿」等八項缺失，監造單位與承攬廠商迄未對上述缺失及改進情形提出說明。 2．目前已完成之部份結構體﹙如地下二樓頂板﹚混凝土有疑似滲漏水情形。除請監造﹙設計﹚單位檢討原因外，並建議主辦機關﹙交通旅遊處﹚會同監造單位、承包商進行漏水試驗以做為驗收或估驗主要參考依據。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(嘉鑫營造有限公司 ): 扣 2 點。 委辦監造廠商(建業工程顧問有限公司 ): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 4 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)