新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 110 年 03 月 10 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣北埔鄉水磜社區生態產業環境改善計畫工程 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府農業處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 峻烽營造有限公司 |
| 發包預算 | 5,341(千元) | 契約金額 | 4,660(千元) |
| 工程概要 | 護岸80公尺 步道108平方公尺 植栽綠美化 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年03月09日止： 一、工程累計進度：預定 81.90％；實際 82.77％； 二、經費累計支用：預定 3,691千元；實際 3,715千元。 三、目前進行 砌石護岸施工中 |
| 查核 委員 | 外聘：吳淵洵、楊欽銘 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 12 月 04 日至 110 年 04 月 03 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：主辦機關確實審查監造計畫並於開工日期前核定。 二、監造單位：(1)監造單位於開工日期前完成施工及品質計畫之核定。(2)隱蔽施工相片佐證紀錄尚稱完整。 三、承攬廠商：(1)隱蔽施工相片佐證紀錄尚稱完整。(2)專任工程人員督察計3次，認真、負責，值得肯定。 四、施工品質：(1)抗沖蝕植生網、草溝鋪設平整，品質良好。(2)工地環境整潔度尚佳。(3)埤塘漿砌護岸施設，頂端曲線形良好。 五、材料設備檢驗與管制：(1)抽樣鋼筋、混凝土圓柱試體等材料，檢驗流程管制落實。(2)混凝土試體由施工承包商自行養護。 六、安全衛生：施工現場環境整理尚稱良好。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：目前工程實際進度已達82.77%，惟主辦機關僅督導1次，督導頻率明顯不足且未完整提供現場督導佐證紀錄如照片等。 (4.01.04) 2.主辦機關：主辦機關對監造計畫之審查缺審查意見表，請補正。 (4.01.06) 3.監造單位：各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求(池底回填土夯實、砌塊石尺寸、皂土毯接縫等) 。 (4.02.01.06) 4.監造單位：監造單位對施工及品質計畫之審查缺審查意見表，請補正。 (4.02.03.03) 5.監造單位：監造單位分項工程抽查紀錄表內監造工地負責(授權)人欄位空白無人簽名。 (4.02.03.04) 6.監造單位：監造技師現場督導僅1次，頻率明顯不足。 (4.02.14.04) 7.承攬廠商：施工日誌表格內工地主任，宜修正為工地負責人。 (4.03.03) 8.承攬廠商：未落實執行品管自主檢查表、檢查標準未訂量化值(池底回填土夯實、砌塊石尺寸、皂土毯接縫等) ；另分項工程自主檢查表內，工地主任宜修正為工地負責人。 (4.03.04) 9.混凝土澆置有蜂窩及孔洞產生(混凝土豎井) 。 (5.01.01) 10.回填土夯實無紀錄(池底回填土施工無夯實紀錄) 。 (5.06.01) 11.基地西面草溝及邊坡保護之施設，阻礙山坡集水區地表逕流水流入草溝，另4處6”HDPE螺旋管收水至埤塘需檢討收水效果。 (5.07.02.99) 12.工程告示牌缺空污管制編號，專任工程人員缺手機電話號碼，預定完工日期需更新 (5.09.08) 13.無放射性污染證明書，請補正。 (5.10.02.02) 14.Φ3”PVC洩水管未送型錄審查，以確定管徑厚度，請補正。 (5.10.06.01) 15.地工材料包括不織布、蜂巢格框植生網、皂土毯等材料之送審資料，廠商未以品質試驗結果之正本送審，佐證正確性不足。 (5.10.99) 16.工地現場防墜警示措施不足，如木平台上未施設安全護欄周圍、埤塘護坡周圍尚未施設樹籬、豎井開口等。 (5.14.01.01) 17.施工現場交通警告等設施不足(施工現場交通警告措施無適當佐證)。 (5.14.07) 18.承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，請補正。 (5.15.03) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．埤塘設計應考量現地原有天然水系之變化。本案埤塘週邊及池底均以混凝土及皂土毯封阻，隔絕天然地下水補注。未來若水源不足，埤塘環境及生態功能將大幅降低，失去本案設計意義，同時亦將增加未來維護之困難。建議將週邊草溝因降雨產生之逕流以暗管導入埤塘。一方面可以增加埤塘蓄水量；一方面亦可以減少草溝排放至道路之逕流，產生滯洪、保育水資源之功效。 2．圖號8/12木作平台護欄淨高是否符合規定(需由面板至最上層扶手間之高差為準)?請確實檢討改善。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：75分； 強度：84分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．埤塘護岸設計為混凝土/塊石之方式與週邊自然環境極不諧和。混凝土與塊石皆為外來構材亦不符合就地取材之生態工法意涵。建議可考慮高強度土石籠袋/土包袋/箱籠配合現地材料施工，可融入當地環境，完全符合生態工法之要求。 2．新增漿砌石護岸石材係屬外購，宜有適當之管控機制，如外購證明書。 3．本工程係屬第一期工程，其下游銜接第二期工程，有關截、排水需求之界面問題，需提早與水保局台北分局溝通及解決問題。 4．本工程預定參加金竹獎比賽，宜評估工程效益內容。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |