新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣橫山鄉公所 | 查核日期 | 110 年 03 月 17 日 |
| 標案名稱 | 橫山鄉內灣村隧道路面改善工程等八件工程 | 地點 | 新竹縣橫山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣橫山鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 宥勝工程顧問有限公司 | 監造單位 | 宥勝工程顧問有限公司 | 承包商 | 揚威營造有限公司 |
| 發包預算 | 5,587(千元) | 契約金額 | 4,570(千元) |
| 工程概要 | 地方建設-其他土木工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年03月15日止： 一、工程累計進度：預定 94.50％；實際 98.59％； 二、經費累計支用：預定 3,565千元；實際 4,031千元。 三、目前進行 工程施工中 |
| 查核 委員 | 外聘：張家瑞、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 12 月 11 日至 110 年 04 月 13 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：有落實督導機制，本工程督導2次均列出相關缺失並函文限期改善值得肯定。 二、監造單位：(1)確實依契約規定期限提送並核定監造計畫。(2)有品質計畫及施工計畫審查認可紀錄。 三、承攬廠商：(1)依契約規定期限提送並核定品質計畫及施工計畫。(2)文件資料完備，有分項擺設。 四、施工品質：整體工區施工現場環境整潔。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：監造計畫未確實審查。(抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要更新) (4.01.06) 2.監造單位：監造計畫未依規定製作。(相關抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布之表格更新) (4.02.01.01) 3.監造單位：監造技師到場督察3次（1/11、2/27、3/3），已於監造報表內記載，建議能進一步記載技師督察內容；此外，主辦機關3/11到場督導，然未見記錄於當日監造報表內。 (4.02.03.08) 4.監造單位：監造技師現場督導紀錄檢附相片沒有拍攝日期及標註拍攝地點。 (4.02.99) 5.承攬廠商：專任工程人員到場督察4次（12/31、1/9、2/24、3/4）已於施工日誌內記載，建議能進一步記載技師督察內容；此外，主辦機關3/11到場督導，然未見記錄於當日施工日誌內。 (4.03.03) 6.承攬廠商：品管自主檢查表內之檢查值應量化記錄實際檢查情形，非照抄自檢查標準。 (4.03.04) 7.承攬廠商：其他承攬廠商品管缺失：相關文件以照片呈現者，應標註或顯示照片日期。 (4.03.99) 8.第一工區擋土牆混凝土因塑性收縮造成裂縫。 (5.01.02) 9.第一工區擋土牆混凝土表面殘留鐵件及模板殘片。 (5.01.04) 10.第一工區擋土牆伸縮縫施作後部分被混凝土覆蓋，可能影響其功能，請檢討並改善之。 (5.01.05) 11.其他混凝土施工缺失：第一工區擋土牆混凝土完成面不平整 ；請針對擋土牆上方與原路面之交界縫予以處理，避免產生施工品質不良或有滑移危險之疑慮。 (5.01.99) 12.第一工區擋土牆部分洩水孔之PVC管明顯被擠壓變形、部分洩水孔阻塞。 (5.07.01.13) 13.第十工區鋪面品質尚佳，惟仍可見粒料不均勻，工區前後與舊有鋪面交界處之鋪築品質不佳。 (5.07.02.11) 14.道路標線不合規範。(第十工區完成AC路面發現未標繪道路邊界線僅畫設禁止停車標線) (5.07.02.18) 15.第二工區鋼板護欄在0k+240鋼板銜接處預留螺絲孔未對齊造成沒有螺絲固定，且有護欄柱之螺栓未與銜接鋼板固定，在電信桿田坑枝43電桿旁之鋼板護欄柱基礎混凝土已龜裂。 (5.07.02.99) 16.工程告示牌內專任工程人員的電話應為手機號碼、政風單位應為專線電話。 (5.09.08) 17.他材料設備檢驗審查紀錄缺失：第二工區鋼板護欄之鋼板，目視其鍍鋅品質明顯不均勻，未知是否應列為材料檢驗項目。 (5.10.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1. 第一工區擋土牆末端之收尾部分應該要有設計，目前呈現砌石雜亂堆置現象。 2. 第一工區擋土牆設計圖面無法看出開挖深度、寬度、有無施作基礎、挖填方數值如何計算等應有之設計值。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：80分； 強度：74分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |