新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 03 月 18 日 |
| 標案名稱 | 內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善計畫 | 地點 | 新竹縣橫山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 祐發營造工程有限公司 |
| 發包預算 | 13,752(千元) | 契約金額 | 11,959(千元) |
| 工程概要 | 堤頂步道改善400M及野薑花公園環境改善 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年03月12日止： 一、工程累計進度：預定 44.43％；實際 44.54％； 二、經費累計支用：預定 3,671千元；實際 3,875千元。 三、目前進行 1.內灣野薑花公園施作完成 2.堤頂步道拆除 |
| 查核 委員 | 外聘：廖國裕、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 11 月 17 日至 110 年 04 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導2次。工作會議亦已召開9次。(2)監造計畫依規定時程核定。(3)發現缺失，以書面通知廠商限期改善。 二、監造單位：(1)品質計畫與施工計畫於開工前核定。(2)監造技師督導，記錄尚稱完整。 三、承攬廠商：(1)材料設備送審管制總表，紀錄詳實。(2)落實辦理安全衛生教育訓練。(3)品管與安衛人員均適時回訓。(4)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。 四、施工品質：(1)工地現場材料堆置整齊，均妥善以帆布覆蓋保護。(2)野薑花公園步道及混凝土休憩長椅完成面及線形，平順美觀。(3)工地環境整潔，定期清理。(4)工區即有樹林，妥善保護。 五、材料設備檢驗與管制：均依契約規範及品質計畫書，辦理材料檢驗與控管。 六、安全衛生：河堤旁工區皆依規定設置防護網。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：監造單位之監造計畫中的材料送審總表只有送審時間及核准時間，應另加進場時間，以利主辦單位之進度管控。 (4.02.01.10) 2.監造單位：2月7日鋼筋檢停點抽查紀錄，未附廠商檢停點申請單，執行未落實，請補正。 (4.02.03.04) 3.監造單位：監造計畫內鋼筋工程抽查表，格式未更新，未符合需求，請補正。 (4.02.99) 4.承攬廠商：(1)110年3月10日模板自主檢查表，檢查時機勾選不確實。(2)109年12月7日混凝土工程自主檢查表，鋼筋保護層標準未量化，請補正。 (4.03.04) 5.新設水管混凝土步道，有一處邊角輕微破損。 (5.01.99) 6.下野薑花公園階梯處欄杆有部分龜裂、支撐階梯之部分鋼梁及鋼柱有被混凝土汙染，雖然已驗收，也請加以修補以利觀瞻。 (5.04.59) 7.堤頂步道初填土，在1K+120有樹根及1K+160有大石頭等現象，道路側邊緣也有此現象，請在施作混凝土時需全段檢查並清除。 (5.06.05) 8.下野薑花公園階梯步道的鋼條有鏽蝕現象，請加以改善。 (5.07.01.99) 9.工程告示牌缺工程經費、空污編號內容，施工期限未修正。 (5.09.08) 10.工地施工地點道路前後端，施工安全警告標誌，請再加強。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．建議追加植筋部分，注意施工品質之檢查控管，請施工單位與監造、主辦單位協調，變更設計與施工同步進行，以利如期完工，如果不行時需另外提出延展工期之申請。 2．堤頂步道壓花地坪之施工，建議注意伸縮縫之設置規範及完成面養護，防止塑性收縮產生裂縫。 3．堤頂步道混凝土澆置時須確實控制洩水坡度，以利步道之排水。 |
| 品 質 指 標 | 環境：83分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：83分； 功能：83分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |