新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 04 月 07 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣北埔鄉市區道路共同管(線)溝整合與建置計畫-南興街 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 龍裕營造有限公司 |
| 發包預算 | 16,443(千元) | 契約金額 | 16,400(千元) |
| 工程概要 | 管溝建置580M |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年4月6日止： 一、工程累計進度：預定 70.90％；實際 97.27％； 二、經費累計支用：預定 11,329千元；實際 13,127千元。 三、目前進行 瀝青鋪設完成 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 11 月 16 日至 110 年 06 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：羅瑞瑚、張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導6次。(2)監造計畫依契約規定時程核定。(3)積極與台電、電信等管線單位溝通協調，成效良好，致進度大幅超前。 二、監造單位：監造報表內容記載完整詳實。 三、承攬廠商：專任工程人員督察紀錄完整詳細。 四、施工品質：路面平整度良好、標線美觀線形良好。 五、材料設備檢驗與管制：材料設備均依契約規定辦理檢驗與管制。 六、安全衛生：落實每日執行職安自主檢查，紀錄完整。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：品質計畫及施工計畫核定時間過遲(109.11.20)皆於開工後、請檢討改善。 (4.02.03.03) 2.監造單位：(1)110年4月1日再生瀝青混凝土抽查紀錄，檢查時機勾選未落實。(2)110年4月6日路燈混凝土基座抽查紀錄表，以CLSM抽查表單替代，內容格式不完整。 (4.02.03.04) 3.承攬廠商：10年1月18施工日誌未記載辦理CLSM工程自主檢查，記載不完整，請補正。 (4.03.03) 4.承攬廠商：(1)110年4月1日再生瀝青自主檢查表，檢查時機勾選未確實。(2)路燈品管自主檢查表未落實執行，對於路燈僅量測燈桿，燈具未檢測，請補正。 (4.03.04) 5.承攬廠商：安全教育訓練資料未附內容大綱，請補正。 (4.03.14.03) 6.南興路0k+347.3右側水溝隔柵板內尚有廢棄物未清除，請檢討改善。 (5.05.04) 7.(1)南興路0k+090~0k+100路中央瀝青路面不平整與台電手孔有高低差。(2)南興路0k+123.9交控箱手孔與瀝青路面有高低差。 (5.07.02.11) 8.南興路0k+255.9右側、0k+080左側、0k+235.6右側、0k+321右側格柵欄之瀝青舖面局部有粒料分離，跳料現象。 (5.07.02.12) 9.南興路0k+50路燈控制箱基座，螺帽長度凸起，不合規範。 (5.07.02.15) 10.(1)南興路0k+352反光標線畫設有一處漏漿未清理。(2)0k+100雙黃線有溢料情形，請改善。 (5.07.02.18) 11.(1)南興路0k+301瀝青黏層舖灑汙染路燈基座，請加以清除。(2)南興路0k+10起點附近AC鋪設不平整有少許凹陷情形，請改善。 (5.07.02.99) 12.工程告示牌完工日期未修訂，工地負責人、專任工程人員未留手機號碼，請修正。 (5.09.08) 13.瀝青含油量及平整度已抽驗，報告卻未提出供參，請改善。 (5.10.10.05) 14.由施工照片顯示，施工現場交通警告及維護設施可再加強。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：90分； 強度：74分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 南興路0k+215瀝青混凝土路緣右側4分瓦斯管外露，請洽主管機關是否為廢管，以免影響安全 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |